## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财社（2022）10、沙财社（2022）001号关于下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算通知
主管部门 |  | 沙湾市人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 10.00 |  | 6.96 |  | 10 |  | 69.60% |  | 6.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 6.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设老中医工作室，传承老中医临床经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | [5 empty] | 此项目全年预算安排专项资金10万元，截止2022年12月31日，实际支出6.96万元，预算执行率为69.6%，项目按照计划正常进行，已建设老中医工作室1个，在实践工作中传承了老中医临床经验，培养了基层中医药人才，提升了基层中医药服务能力，促进了中医药特色优势的发挥。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数（名） |  |  | >=6名 | 7名 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中医设备购置（批） |  |  | =1批 | 1批 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率（%) |  |  | =100% | 100% | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人才培养合格率（%） |  |  | >=95% | 95% | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培养计划完成率（%） |  |  | >=95% | 95% | 4.16 |  | 4.16
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 69.6% | 6.25 |  | 4.35 |  | 因对方发票未能及时开具，导致付款未能全部支付完成，今后，将督促供货商及时开具发票，在规定时间内完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培养学员支出金额（万元） |  |  | <=2万元 | 1.02万元 | 6.25 |  | 3.19 |  | 因对方发票未能及时开具，导致付款未能全部支付完成，今后，将督促供货商及时开具发票，在规定时间内完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中医设备购置金额（万元） |  |  | <=8万元 | 2.04万元 | 6.25 |  | 1.59 |  | 因对方发票未能及时开具，导致付款未能全部支付完成，今后，将督促供货商及时开具发票，在规定时间内完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众中医药服务获得感 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 因对方发票未能及时开具，导致付款未能全部支付完成，今后，将督促供货商及时开具发票，在规定时间内完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医药服务能力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 因对方发票未能及时开具，导致付款未能全部支付完成，今后，将督促供货商及时开具发票，在规定时间内完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | >=95% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.84分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宗秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6023989