## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 市医院PCR实验室改造项目
主管部门 |  | 沙湾市人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 94.90 |  | 92.05 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 94.9 |  | 92.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提升了检测能力，为社会的稳定和谐提供强有力的保障。 | [5 empty] | 此项目全年初预算安排专项资金94.9万元，截止2022年12月31日，实际支出92.05万元，预算执行率为97%，项目按照计划正常实行，已完成核酸设备的购置，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提升了核酸检测能力，为社会的稳定和谐提供强有力的保障。我院认真贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。新冠疫情传播风险逐步降低,人民群众安全保障不断提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备采购数量（台） |  |  | >=5台 | 5台 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备采购数量（台） |  |  | >=5台 | 5台 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月10日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室每台设备平均价值（万元/台） |  |  | <=18.98万元/台 | 18.41万元/台 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室每台设备平均价值（万元/台） |  |  | <=18.98万元/台 | 18.41万元/台 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 核酸检测能力的提高 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 核酸检测能力的提高 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 96.56% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 96.56% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.70分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宗秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6023989