## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财建【2020】118号-上年专项沙湾县医疗垃圾分类、收集、转运一体化项目
主管部门 |  | 沙湾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.43 | 95.43 |  | 95.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.43 | 95.43 |  | 95.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成我县医疗垃圾分类、收集、转运一体化建设项目。项目建设面积1199.3平方米，医疗废物处置能力不低于0.83吨/日。项目实施将有助于建立健全废物收集转运体系，有效保护环境，保障人民群众身体健康 | [5 empty] | 沙湾县医疗垃圾分类、收集、转运一体化项目预算资金300万元，截至2022年12月31日，已经支付剩余的95.43万元，项目按照计划正常实行，已完成建设面积1199平方米，主体已全部完工，目前初步验收阶段，因为该项目未竣工验收投入使用，所以未开始运转；该项目建立健全医疗废物收集转运体系的具有一定效果，项目若投入使用，则使用年限≥5年。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积（平方米） |  |  | >=1199.30平方米 | 1199平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗废物处置工程量（吨/日） |  |  | >=0.83吨/日 | 0吨/日 | 10 |  | 0 |  | 该项目未竣工验收未投入使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目质量达标率（%） |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 该项目未竣工验收未投入使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设项目资金下达（万元） |  |  | <=95.43万元 | 95.43万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全医疗废物收集转运体系 |  |  | 效果明显 | 部分达成年度指标，且有一定效果 | 15 |  | 12 |  | 该项目未竣工验收未投入使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15 |  | 该项目未竣工验收未投入使用
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.00分
项目负责人： |  | 蒋涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蒋涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6011448