## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央下达基本公共卫生服务项目
主管部门 |  | 沙湾市安集海镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市安集海镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.8 | 74.8 |  | 74.8 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.8 | 74.8 |  | 74.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。 | [5 empty] | 基本公共卫生实际完成目标：截止2022年12月20日前支付基本公共卫生服务项目资金74.8万元，完成了2022年基本公共卫生服务人数11646人，完成基本公共卫生服务覆盖率达100%，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%，结合全工作，开展科普教育，做好有针对性的健康知识和健康技能教育，宣传普及健康素养知识，干预不良健康行为，有效防控危害辖区各族群众的常见病和多发病。提高居民健康保健意识，提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，突出居民感受度和获得感。该项目严格按照计划实施，并有效保障了项目绩效工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生免费服务人数（人） |  |  | >=15618人 | 11646人 | 8 |  | 6 |  | 未完成原因是人口流动性大，实际居住人口11646人，按常住人口已全覆盖，改进措施：严格执行预算制度，调整年初项目预算绩效数量指标设置，严格按实际数量设置
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生人数（人） |  |  | >=22人 | 22人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本公共卫生免费服务覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生服务完成时限（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付村医公共卫生补助劳务费（万元） |  |  | <=38.57万元 | 38.57万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付单位公共卫生服务支出 |  |  | <=36.23万元 | 36.23万元 | 7 |  | 6.76
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城乡居民健康管理水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城乡居民基本公共卫生服务均等化水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.76分
项目负责人： |  | 高文磊 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿依题江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6911128