## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财社（2022）37号-2022年公共卫生服务（地方公共卫生）-全民健康体检项目补助资金（自治区直达）
主管部门 |  | 沙湾市柳毛湾镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市柳毛湾镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.08 | 24.08 |  | 24.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.08 | 24.08 |  | 24.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用健康体检成果，综合分析，分类施策，采取针对性干预措施，切实做到对危害群众健康的各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，结合全民健康体检工作，开展科普教育，做好有针对性的健康知识和健康技能教育，宣传普及健康素养知识，干预不良健康行为，有效防控危害辖区各族群众的常见病和多发病。提高居民健康保健意识，提升居民健康水平，不断提高各族群众幸福感、获得感，扎实推进医疗惠民工程。 | [5 empty] | 2022年公共卫生服务(地方公共卫生)-全民健康体检项目预算资金24.08万元,截止2022年12月20日,支付项目资金24.08万元,已经完成了: 2022年全民健康体检人数5100（人),实际完成 4982人;计划居民健康档案电子建档人数（人）5100人,实际完成4982人.计划全民健康体检覆盖率=100%，实际完成100%;计划居民健康档案规范化电子建档率≥75%,实际完成98%;计划全民健康体检信息系统建设率（%）≥50%,完成预期年度目标，满意度达到95%.达到了以下效果:有效提高了全民健康水平,有效增强居民幸福感。该项目严格按照计划实施,并有效保障了此项目绩效工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年全民健康体检人数（人） |  |  | >=5100人 | 4982人 | 7 |  | 6.84 |  | 因疫情原因，未按时完成全民体检工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年全民健康体检人数（人） |  |  | >=5100人 | 4982人 | 7 |  | 6.84
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=4982人 | 4982人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=4982人 | 4982人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=75% | 75% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=75% | 75% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检信息系统建设率（%） |  |  | >=50% | 50% | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检信息系统建设率（%） |  |  | >=50% | 50% | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康免费体检完成时限 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康免费体检完成时限 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付全民体检试剂耗材款（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付全民体检试剂耗材款（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付单位全民体检支出（万元） |  |  | <=14.08万元 | 14.08万元 | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付单位全民体检支出（万元） |  |  | <=14.08万元 | 14.08万元 | 7.25 |  | 7.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强居民幸福感 |  |  | 有效增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强居民幸福感 |  |  | 有效增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（% |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（% |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.84分
项目负责人： |  | 邵立珍 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 秦喜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6988117