## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财社【2022】17号沙财社【2022】9号2022年中央财政困难群众救助补助资金
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1999.50 | 1801.76 |  | 1801.76 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1999.5 | 1801.76 |  | 1801.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时 高效、救急解难。 4、为民政协理人员提供生活保障，不断提高协理员服务救助水平。 5、提高受感染的儿童的基本生活保障水平，使基本生活得到保障。 | [5 empty] | 截止2022年12月25日已支付1801.76万元，为2708名低保户按月发放低保金14.182万元、为261名特困人员按月发放生活补助360.1万元、为2名感染儿童按季发放生活补助2.16万元和147名困难群众救助资金21.28万元，保证困难群众基本生活，体现国家和社会对困难群众的关心。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保补助人数（人） |  |  | >=3430人 | 2708人 | 2 |  | 1.58 |  | 应保尽保，动态管理，加大核实低保人员精准力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员救助数（人） |  |  | >=262人 | 261人 | 2 |  | 1.99 |  | 应保尽保，动态管理，加大核实特困人员精准力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病感染儿童补助人数（人） |  |  | >=2人 | 2人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数（人） |  |  | >=500人 | 147人 | 2 |  | 0.59 |  | 应保尽保，动态管理。加大核实困难群众精准力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政协理员人数（人） |  |  | >=5人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 根据地区安排，民政协理员工资及社保不能从2022年中央财政困难群众救助补助资金中支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救助人员覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救助资金发放及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 低保资金社会化发放金额（万元） |  |  | <=1527.09万元 | 1418.2万元 | 4 |  | 3.71 |  | 根据塔财社【2022】55号因中央社会救助资金分配方案进行了调整，调减低保金145万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 民政协理员工资发放金额（万元) |  |  | <=45万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 根据地区安排，民政协理员工资及社保不能从2022年中央财政困难群众救助补助资金中支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 受感染的儿童发放金额（万元） |  |  | <=2.40万元 | 2.16万元 | 4 |  | 4 |  | 应保尽保，动态管理，加大受感染儿童的核实精准力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特困人员社会化发放金额（万元） |  |  | <=325.01万元 | 360.1万元 | 4 |  | 3.61 |  | 2022年发放了特困人员取暖费和一次性生活补贴，应保尽保，动态管理，加大特困人员的核实精准力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 临时救助金社会化发放金额（万元） |  |  | <=100万元 | 21.28万元 | 4 |  | 2 |  | 根据塔财社【2022】55号因中央社会救助资金分配方案进行了调整，调减临时救助78.72万元，原因：疫情影响，造成部分家庭生活困难。整改措施：加大救助力度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平情况 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善困难群众基本生活救助保障制度 |  |  | 持续改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民政协理员满意度（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.47分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 郭慧 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936024165