## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 残疾人两项补贴
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 502.85 | 502.85 |  | 502.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 502.85 | 502.85 |  | 502.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年全县符合享受残疾人两项补贴人数有4351人，实际发放补贴有4351人，对申请的残疾人做到“应保尽保，应救尽救”原则。切实解决残疾人家庭困难，增强残疾人生活的信心，体现了党和政府关心、关爱残疾人。 | [5 empty] | 2022年残疾人两项补贴全年预算资金502.85万元，截止2022年12月25日已支付502.85万元，为沙湾市3370名残疾人发放生活补贴，通过发放残疾人两项补贴，切实解决残疾人家庭困难，增强残疾人生活的信心，体现了党和政府关心、关爱残疾人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴(人） |  |  | >=4351人 | 3370人 | 12.5 |  | 9.68 |  | 核实有981人因残疾人条件不符、残疾等级变更、去逝。改进措施：加大核实残疾人符合条件的精准力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金使用保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放完成时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾人补贴标准（元/月/人) |  |  | =120元/月/人 | 120元/月/人 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 |  |  | 有年提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.18分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 郭慧 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936024165