## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区林草专项资金
主管部门 |  | 沙湾市三道河子林场 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市三道河子林场
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付20万元，主要用于支付三道河子林场保障性苗圃苗木抚育所需农药物资、机械费、电费、灌溉材料费及临时用工劳务费。通过本项目的实施，可以形成200亩的绿地，为改善沙湾市的气候、改善沙湾市的生态环境、吸收二氧化碳起到积极的作用。同时每年可以为沙湾市及周边提供良种杨树苗木及绿化苗木，为促进整个北疆地区生态文明建设起到极大的促进作用。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日，项目实际支付20万元，主要用于200亩保障性苗圃的苗木抚育所需农药物资、机械费、电费、灌溉材料费及临时用工劳务费，共培育了十二个树种的苗木，项目的实施，使得苗圃育苗水平显著提高，苗木质量提高，今年春秋两季还为沙湾市及周边乡镇提供了良种杨树苗木及绿化苗木，促进了生态文明建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区林业保障性苗圃补助面积（亩） |  |  | =200亩 | =200亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年度培育的苗木标准级别（级） |  |  | >=2级 | =2级 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区林业保障性苗圃建设补助标准（元/亩） |  |  | =1000元/亩 | =1000元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木产值（元/亩） |  |  | >=4000元/亩 | =4000元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高苗木培育水平和苗圃建设水平 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分