沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目支出绩效评价报告

项目名称：沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目

项目单位：沙湾市三道河子林场

主管部门：沙湾市林业和草原局（本级）

项目负责人：薛方

填报时间：2024年1月25日

沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

沙湾市三道河子林场苗圃位于沙湾市三道河子林场森林公园西北侧，始建于2008年。规划总面积为1200亩，现经营育苗面积1100亩。

据塔地财建[2023]7号沙财建[2023]8号《关于下达2023年自治区林草专项资金的通知》，沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目资金20万元，建设总规模为200亩，培育十二个树种的苗木，其中两年生杨树苗50亩；白桦10亩；大叶白蜡28亩；黑核桃7亩；红叶海棠9亩；黄金树10亩；苹果6亩；塔山红6亩；王族海棠36亩；夏橡14亩；小叶白蜡10亩；皂角14亩。主要建设内容为：一是良种杨树苗木的培育：包括剪取杨树良种穗条、整地、犁地、喷施除草剂、切地、铺膜等机耕费用，采用萘乙酸生根粉浸根、扦插、滴管浇水、增加肥料投入等杨树扦插育苗新技术，生育期的抚育管理、有害生物防治。共培育50万株杨树良种苗木。二是对其余树种的生育期进行抚育管理。

2023年，沙湾市三道河子林场根据《关于下达2023年自治区林草专项资金的通知》塔地财建[2023]7号沙财建[2023]8号等文件要求，积极开展了沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目，使得苗木培育单位使用良种、采用良种及技术而增加的成本得到了补助，缩小了使用良种与普通种的价差。

2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目资金20万元，建设总规模为200亩，培育十二个树种的苗木，其中两年生杨树苗50亩；白桦10亩；大叶白蜡28亩；黑核桃7亩；红叶海棠9亩；黄金树10亩；苹果6亩；塔山红6亩；王族海棠36亩；夏橡14亩；小叶白蜡10亩；皂角14亩。本项目的主要建设内容一是50亩两年生良种杨树苗木的培育：包括平茬、抹芽、浇水、施肥、病虫草害防治等。二是对150亩红叶海棠、大叶白蜡、皂角、夏橡等绿化苗木的生育期进行抚育管理。

通过本项目的实施，可以形成200亩的绿地，为改善沙湾市的气候、改善沙湾市的生态环境、吸收二氧化碳起到积极的作用。同时每年可以为沙湾市及周边提供25 万株良种杨树苗木，为促进整个北疆地区生态文明建设起到极大的促进作用。近年来，由于苗木市场进入低谷期，各类绿化苗木出现滞销的现象，三道河子林场的经济效益也随着下滑，而杨树苗木市场还是比较短缺，在这种情况下，通过该项目的实施，可以使我场的经济效益提升一个台阶。一年生25万株苗木按每株1元出售，可以为我场增加经济效益 25万元，两年生苗木25万株按每株2元出售，可以为我场增加收入50万元;红叶海棠、大叶白蜡、王族海棠等苗木共计91400株，按目前市场价计算，预计可以为林场增加收入242万元以上，两项合计292万元。这样可以使我场的经济回暖，走出困境，以利于我场的持续发展。

项目实际完成情况：本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月，该项目已实施完成。项目实际支付20万元，主要用于200亩保障性苗圃的苗木抚育所需农药物资、机械费、电费、灌溉材料费及临时用工劳务费，共培育了十二个树种的苗木，项目的实施，使得苗圃育苗水平显著提高，苗木质量提高，今年春秋两季还为沙湾市及周边乡镇提供了良种杨树苗木及绿化苗木，促进了生态文明建设。

3.项目实施主体

沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目的实施主体为沙湾市三道河子林场。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据沙湾市财政局《关于下达2023年自治区林草专项资金的通知》塔地财建[2023]7号沙财建[2023]8号文件，2023年自治区林草专项资金项目预算安排资金总额20万元，其中财政资金20万元、其他资金0万元；2023年实际收到预算资金20万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金20万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付购买化肥、农药等农资费用7.16万元；滴灌材料费用2.19万元；杨树苗抚育及绿化苗木抚育用工及机械费用7.65万元；机井电费费用3万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

通过本项目的实施，可以形成200亩的绿地，为改善沙湾市的气候、改善沙湾市的生态环境、吸收二氧化碳起到积极的作用。同时每年可以为沙湾市及周边提供25 万株良种杨树苗木，为促进整个北疆地区生态文明建设起到极大的促进作用。近年来，由于苗木市场进入低谷期，各类绿化苗木出现滞销的现象，三道河子林场的经济效益也随着下滑，而杨树苗木市场还是比较短缺，在这种情况下，通过该项目的实施，可以使我场的经济效益提升一个台阶。全年项目计划实现目标如下：“于2023年12月25日前支付20万元，项目完成自治区林业保障性苗圃补助面积200亩，年度培育的苗木标准级别2级，补助资金覆盖率100%，自治区林业保障性苗圃建设补助标准为1000元/亩，通过项目的实施达到苗木产值4000元/亩，提高苗木培育水平和苗圃建设水平的效果。”

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“自治区林业保障性苗圃补助面积（亩）”指标，预期指标值为“等于200亩”。

②质量指标

“年度培育的苗木标准级别（级）”指标，预期指标值为“大于等于2级”；

“补助资金覆盖率（%）”指标，预期指标值为“等于100%”。

③时效指标

“任务完成时限”指标，预期指标值为“2023年12月25日前”。

- （2）项目成本指标

①经济成本指标

“自治区林业保障性苗圃建设补助标准（元/亩）”指标，预期指标值为“等于1000元/亩”。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“苗木产值（元/亩)”指标，预期指标值为“大于等于4000元/亩”。

②社会效益指标

“提高苗木培育水平和苗圃建设水平”指标，预期指标值为“有效提高”。

③生态效益指标

无此项指标。

（4）相关满意度目标

“项目区群众满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

- 评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：产出、成本、效益、满意度。

二级指标为：数量、质量、时效、经济成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度。

三级指标为：自治区林业保障性苗圃补助面积、年度培育的苗木标准级别、补助资金覆盖率、任务完成时限、自治区林业保障性苗圃建设补助标准、苗木产值、提高苗木培育水平和苗圃建设水平、项目区群众满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

薛方任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

李新武任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

易文昕任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目的实施，可以形成200亩的绿地，为改善沙湾市的气候、改善沙湾市的生态环境、吸收二氧化碳起到积极的作用。同时每年可以为沙湾市及周边提供25万株良种杨树苗木，为促进整个北疆地区生态文明建设起到极大的促进作用。近年来，由于苗木市场进入低谷期，各类绿化苗木出现滞销的现象，三道河子林场的经济效益也随着下滑，而杨树苗木市场还是比较短缺，在这种情况下，通过该项目的实施，可以使我场的经济效益提升一个台阶。一年生25万株苗木按每株1元出售，可以为我场增加经济效益 25万元，两年生苗木25万株按每株2元出售，可以为我场增加收入50万元;红叶海棠、大叶白蜡、王族海棠等苗木共计91400株，按目前市场价计算，预计可以为林场增加收入242万元以上，两项合计292万元。这样可以使我场的经济回暖，走出困境，以利于我场的持续发展。该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2023年沙湾市三道河子林场自治区林业保障性苗圃建设补助项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益20分、项目满意度10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

- 1.立项依据充分性：本项目是由沙湾市三道河子林场提出申报，于2023年3月批复设立，2023年我单位根据《关于下达2023年自治区林草专项资金的通知》塔地财建[2023]7号沙财建[2023]8号文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。

- 2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标3分，得3分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金20万元，实际执行20万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标2分，得2分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了相关制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格；根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.管理制度健全性：我单位制定了《塔城地区沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目实施方案》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。

5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，本项目实际得分40分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

如：“自治区林业保障性苗圃补助面积”指标，预期指标值为“等于2000亩”，根据年底工作汇报可知，实际完成自治区林业保障性苗圃补助面积2000亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

2.产出质量

“年度培育的苗木标准级别”指标，预期指标值为“大于等于2级”，根据年底核查及工作汇报中得知，年底新培育的苗木标准级别均已达2级，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。

“补助资金覆盖率”指标，预期指标值为“100%”，根据相关项目材料、报账资料及劳务派遣协议，补助资金的覆盖率已达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。

3.产出时效

“任务完成时限”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年12月完成验收，按合同约定，资金已于2023年12月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

4.产出成本

经济成本“自治区林业保障性苗圃建设补助标准”指标，预期指标值为“等于1000元/亩”，根据项目实施方案和资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付工程款20万元，建设保障性苗圃200亩，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标10分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由经济效益、社会效益等2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为20分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.社会效益指标

“提高苗木培育水平和苗圃建设水平”指标，预期指标值为“有效改善有效提高”，根据本单位年度工资汇报，实际完成值为“达成年度指标”根据评分标准，该指标10分，得10分。

2.经济效益指标

“苗木产值”指标，预期指标值为“大于等于4000元/亩”，根据年底统计苗木销售合同，实际完成值为“达成年度指标”，根据评分标准，该指标10分，得10分。

3.生态效益指标

本项目无该项指标。

（五）满意度指标完成情况分析

“项目区群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”，根据设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为30个样本，有效调查问卷30份，其中，统计“种苗项目区域公众满意度”的平均值为100%。根据评分标准，该指标10分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

- 预算执行进度

沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目预算金额20万元，实际到位20万元，全年项目实际支出20万元，预算执行率为100%。

- 绩效指标偏差情况

2023年本单位负责实施的沙湾市三道河子林场2023年自治区林业保障性苗圃建设补助项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1.加强领导，落实责任。

- 我场充分认识项目实施的重要性，把项目实施任务放在突出的位置上来抓，认真研究解决项目实施过程中的困难和问题，加强领导，做到认识到位，政策到位，责任到位，工作到位，成立了由党支部书记挂帅，副书记、苗圃主任及财务人员等为成员的“2023年沙湾市三道河子林场自治区林业保障性苗圃建设补助项目领导小组，同时下设项目实施办公室，同时负责该项目的组织、指导、协调和日常工作。

- 2.部门协调，齐抓共管。

- 在沙湾市林业和草原局相关领导的指导下，我场保障性苗圃建设项目领导小组成员充分发挥协调作用，主体实施科室苗圃办成员也充分发挥职能作用，加强苗木管理，建立详细的信息及技术档案，记录好苗圃生产和技术管理、土地利用情况，各类苗木种子来源、生长发育情况及采用的各项技术措施，各项作业的用工量及农药、肥料和其他物资的使用情况，以及档案的管理工作。

- 3.严格程序，确保资金效益。

- 对项目资金运行实行全程监督管理，专款专用，专账核算，实行报账制，对于政府采购范畴内的专项内容严格按照规定办理，规范资金拨付使用程序，提高资金使用效率。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

在今后的工作中加大对项目资金运行实行全程监督管理，专款专用，专账核算，实行报账制，对于政府采购范畴内的专项内容严格按照规定办理，规范资金拨付使用程序，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无其他说明内容。