## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年乌兰乌苏镇乡村建设工程项目
主管部门 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.6 | 116.23 |  | 116.23 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.6 | 116.23 |  | 116.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；为“访惠聚”驻村工作、“两结对两固定”工作提供服务保障;负责辖区内社团组织的培育、发展和管理;负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购;负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作;负责升国旗、村民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体;负责组织开展文化、宣传、科技、体育、广播电视的服务工作；制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。（三）负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作，以及发展规划和年度计划并组织实施。（四）负责民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作，并制定发展规划和年度计划并组织实施。（五）负责农村经济管理、财务管理等工作;负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作;负责财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作;履行统计职责。（六）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作;制定发展规划和年度计划并组织实施，贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。（七）负责社会治安综合治理、法治建设，平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等;并制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。（八）建立健全乡(镇)统一指挥协调工作机制、行政执法案件协调协作机制以及统一的综合行政执法运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等。 （九）办理上级人民政府交办的其他事项。 | [5 empty] | （1）扎实抓好党建工作，积极开展文明创建工作。构建“防护网”，抓实党风廉政建设。（2）脱贫不脱政策，巩固脱贫成果。3.做好环境整治工作，创建美丽乡村。4.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群众性事件，处理好各项矛盾纠纷，确保社会大局和谐稳定。5.全面加强财务管理工作，确保资金正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建国旗台数量（座） |  |  | =1座 | =1座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装道路亮化巷道灯盏数（盏） |  |  | =88盏 | =88盏 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建花池长度（米） |  |  | =56米 | =56米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路沿石巷道铺砖长度（米） |  |  | =125米 | =125米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建国旗台成本（万元） |  |  | <=18万元 | =18万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装道路亮化巷道灯盏数（万元） |  |  | <=48.80万元 | =48.8万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建花池（万元） |  |  | <=18.5万元 | =18.5万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路沿石巷道铺砖（万元） |  |  | <=34.3万元 | =34.3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 亚力坤 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 孙梅 |  |  | 联系电话：