## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 大泉乡村级组织活动场所及配套设施项目
主管部门 |  | 沙湾市大泉乡财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市大泉乡财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 310.93 | 310.93 |  | 310.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 310.93 | 310.93 |  | 310.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2024年11月15日支付310.93万元，完成新建村级活动场所面积300平方米，新增大泉村一事活动场所面积904平方米，新建杨家庄基础设施数量12套，新建城郊东库房面积299.32平方米，工程项目质量合格率100%。通过项目的实施达到丰富群众活动生活和提高群众生活质量的效果。 | [5 empty] | 截止2024年11月15日支付310.93万元，完成了新建村级活动场所面积300平方米，新增大泉村一事活动场所面积904平方米，新建杨家庄基础设施数量12套，新建城郊东库房面积299.32平方米，工程项目质量合格率100%。通过项目的实施达到了丰富群众活动生活和提高群众生活质量的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建大泉村村级组织活动场所（面积） |  |  | >=300平方米 | =300平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增大泉村一事一议活动场所面积（平方米） |  |  | >=904平方米 | =904平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建杨家庄基础设施数量（套） |  |  | =12套 | =12套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建城郊东库房面积（平方米） |  |  | >=299.32平方米 | =299.32平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2024年11月15日前 | 2024年11月15日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建大泉村一事一议活动场所（万元） |  |  | <=20万元 | =20万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建杨家庄村基础设施成本（万元） |  |  | <=199.98万元 | =199.98万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建城郊东村库房成本（万元） |  |  | <=46.95万元 | =46.95万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建大泉村村级组织活动场所工程成本（万元） |  |  | <=44万元 | =44万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众活动生活 |  |  | 有效丰富 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 吴倩 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 马杰 |  |  | 联系电话：