## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 下派选调生到村工作中央财政补助资金项目
主管部门 |  | 沙湾市柳毛湾镇财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市柳毛湾镇财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.33 | 2.33 |  | 0.8 |  | 10 |  | 34.33% |  | 3.43分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.33 | 2.33 |  | 0.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前完成对2名选调生员生活补助2.33万元，选调生人员补助覆盖率是100%，选调生生活补助资金支付及时率是100%，通过项目的实施有效提高选调生干部工作积极性。 | [5 empty] | 2023年12月25日前完成对2名选调生员生活补助2.33万元，选调生人员补助覆盖率是100%，选调生生活补助资金支付及时率是100%，通过项目的实施有效提高选调生干部工作积极性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助选调生人数（人） |  |  | =2人 | =1人 | 10 |  | 0 |  | 资金支付方案审核不通过，导致资金结转到2024年，待2024年审核通过后支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时率（%） |  |  | =100% | =34% | 10 |  | 0 |  | 资金支付方案审核不通过，导致资金结转到2024年，待2024年审核通过后支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助完成发放时限 |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日 | 10 |  | 0 |  | 资金支付方案审核不通过，导致资金结转到2024年，待2024年审核通过后支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助选调生成本（万元） |  |  | <=2.33万元 | =0.8万元 | 20 |  | 0 |  | 资金支付方案审核不通过，导致资金结转到2024年，待2024年审核通过后支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高选调生干部工作积极性 |  |  | 保持稳定 | 部分实现目标 | 20 |  | 12 |  | 资金支付方案审核不通过，导致资金结转到2024年，待2024年审核通过后支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 选调生满意度（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 0 |  | 资金支付方案审核不通过，导致资金结转到2024年，待2024年审核通过后支付。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 25.43分
项目负责人： |  | 李长辉 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘若凡 |  |  | 联系电话：