## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 老沙湾镇小东渠村美丽乡村项目
主管部门 |  | 沙湾市老沙湾镇财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市老沙湾镇财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 180.2 |  | 10 |  | 90.10% |  | 9.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 180.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月25日前支付200万元，项目完成新建围墙长度1950米，新增广场绿化滴灌面积26.5万亩，新建太阳能路灯数量50盏，购买LED灯带LED长度700米，保障项目前期工作数量2个。通过项目的实施达到提高群众活动生活和改善农村基础设施建设的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付180.2万元，项目完成了新建围墙长度1287米，新增广场绿化滴灌面积26.5万亩，新建太阳能路灯数量46盏，购买LED灯带LED长度700米，保障项目前期工作数量2个。通过项目的实施达到了提高群众活动生活和改善农村基础设施建设的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建围墙长度（米） |  |  | >=1950米 | =1950米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增广场绿化滴灌面积（万亩） |  |  | >=26.50万亩 | =24万亩 | 2 |  | 1.5 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建太阳能路灯数量（盏） |  |  | >=50盏 | =46盏 | 2 |  | 1.6 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买LED灯带LED长度（米） |  |  | >=700米 | =500米 | 4 |  | 1.1 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目前期工作数量（个） |  |  | >=2个 | =2个 | 2 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 5 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间（年/月/日） |  |  | 2023年12月25日之前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建围墙金额（万元） |  |  | <=101万元 | =147.02万元 | 10 |  | 5.46 |  | 项目未完工，且绩效目标设置不准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买LED灯带及配套附属设施金额（万元） |  |  | <=46.35万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买太阳能路灯金额（万元） |  |  | <=19.45万元 | =14.06万元 | 2 |  | 0.6 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增广场绿化滴灌金额（万元） |  |  | <=18.52万元 | =16.82万元 | 2 |  | 1.5 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用金额（万元） |  |  | <=14.68万元 | =2.3万元 | 2 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众活动生活 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村基础设施建设 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.77分
项目负责人： |  | 陈刚 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 李彤 |  |  | 联系电话：