## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财行[2023]3号-2023年自治区活动场所修缮经费
主管部门 |  | 沙湾市金沟河镇财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市金沟河镇财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.85 | 19.85 |  | 19.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.85 | 19.85 |  | 19.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月30日前完成项目支付19.85万元，涉及外墙保温及粉刷面积100平方米，装饰面积192平方米，电锅炉安装2个，资金使用规范率100%，完工及时率100%，建筑工程成本8.30万元，装饰成本5.10万元，安装工程成本6.40万元。项目的实施改善了活动场所环境。 | [5 empty] | 截止2023年11月30日日支付19.85万元，完成外墙保温及粉刷面积100平方米，装饰面积192平方米，电锅炉安装2个项目验收合格率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施达到了改善活动场所环境的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外墙保温及粉刷面积（平方米） |  |  | =100平方米 | =100平方米 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 装饰面积（平方米） |  |  | =192平方米 | =192平方米 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 电锅炉安装个数（个） |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 |  |  | 2023年11月30日前 | 2023年11月23日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程成本（万元） |  |  | <=8.3万元 | =8.3万元 | 8 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 装饰装修工程成本（万元） |  |  | <=5.1万元 | =5.1万元 | 5 |  | 5
|  | 经济成本指标 | 安装工程成本（万元） |  |  | <=6.4万元 | =6.4万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善活动场所环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分