## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市金沟河镇南五宫村农村基础设施提升项目
主管部门 |  | 沙湾市金沟河镇财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市金沟河镇财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 474.62 | 474.62 |  | 474.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 474.62 | 474.62 |  | 474.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月30日前支付474.62万元，完成新建排水管网De225（HDPE 管）4050 米，排水管网De315（HDPE 管）2150 米，钢混检查井225 座，100立方米玻璃钢化粪池4 座。工程验收合格率达到100%，通过完善村内排水管网建设、村组道路等基础设施建设，改善当地1239名住户的环卫、排水设施条件；促进当地社会主义新农村的建设。 | [5 empty] | 截止于2023年11月30日前支付474.62万元，完成新建排水管网De225（HDPE 管）4050 米，排水管网De315（HDPE 管）2150 米，钢混检查井225 座，100立方米玻璃钢化粪池4 座。工程验收合格率达到100%，通过完善村内排水管网建设、村组道路等基础设施建设，改善当地1239名住户的环卫、排水设施条件；促进了当地社会主义新农村的建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网De225（HDPE 管）长度（米） |  |  | ≥4050 米 | =4050米 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 新建排水管网De315（HDPE 管）长度（米） |  |  | ≥2150 米 | =2150米 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 新建室外排水井座数（座） |  |  | ≥225座 | =225座 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 新建化粪池套数（套） |  |  | ≥4套 | =4套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%）） |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%）） |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年11月30日前 | 2023年11月23日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建排水管网成本（万元） |  |  | ≤429.5万元 | =429.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建室外排水井成本（万元） |  |  | ≤24.5万元 | =24.5万元 | 7 |  | 7
|  | 经济成本指标 | 新建化粪池成本（万元） |  |  | ≤ 20.62万元 | =20.62万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强经济活力和发展空间 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥1239人 | =1239人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善当地污水处理能力 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=90% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分