## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 金沟河镇南五宫村美丽乡村建设工程项目
主管部门 |  | 沙湾市金沟河镇财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市金沟河镇财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.77 | 192.77 |  | 157.18 |  | 10 |  | 81.54% |  | 8.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.77 | 192.77 |  | 157.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年11月30日前支付192.77万元，完成居民点巷道新建村内巷道渠7949.38米，栽种风景树4000棵。项目验收合格率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施达到改善群众的生活环境和提升全村村民的幸福感的效果。 | [5 empty] | 截止2024年11月30日支付157.18万元，完成了居民点巷道新建村内巷道渠7949.38米，栽种风景树4000棵。项目验收合格率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施达到了改善群众的生活环境和提升全村村民的幸福感的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建村内巷道渠长度(米） |  |  | =7949.38米 | =7949.38米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 栽种风景树（棵） |  |  | =4000棵 | =4000棵 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 |  |  | 2023年11月30日前 | 2023年11月23日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土方工程成本（万元） |  |  | <=177.77万元 | =142.18万元 | 15 |  | 7.49 |  | 35.59万元未支付成功，结转至2024年
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 栽种风景树成本（万元） |  |  | <=15万元 | =15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的生活环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.64分