## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 博尔通古乡村级组织活动场所及配套基础设施建设
主管部门 |  | 沙湾市博尔通古乡财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市博尔通古乡财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197.62 | 197.62 |  | 80.49 |  | 10 |  | 40.73% |  | 4.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.62 | 197.62 |  | 80.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前完成该项目项目资金197.62万的支付，项目完成新建喀拉塞村文化活动场所面积299.2平方米，新建托普铁热克村文化活动场所面积299.2平方米，新建加尔肯加尕村文化活动场所面积284平方米，项目验收合格率100%。通过项目的实施达到提高丰富群众业余生活的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日前完成该项目项目资金80.49万的支付，项目完成新建喀拉塞村文化活动场所面积299.2平方米，新建托普铁热克村文化活动场所面积299.2平方米，新建加尔肯加尕村文化活动场所面积284平方米，项目验收合格率50%。通过项目的实施达到提高丰富群众业余生活的效果。 截止2023年12月25日前完成该项目项目资金80.49万的支付，项目完成新建喀拉塞村文化活动场所面积299.2平方米，新建托普铁热克村文化活动场所面积299.2平方米，新建加尔肯加尕村文化活动场所面积284平方米，项目验收合格率50%。通过项目的实施达到提高丰富群众业余生活的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建喀拉塞村文化活动场所面积（平方米） |  |  | >=299.2平方米 | =100平方米 | 8 |  | 0 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建托普铁热克村文化活动场所面积（平方米） |  |  | >=299.20平方米 | =100平方米 | 8 |  | 0 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建加尔肯加尕村文化活动场所面积（平方米） |  |  | >=284平方米 | =284平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =60% | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 喀拉塞村文化活动场所施工费用（万元） |  |  | <=78万元 | =20.5万元 | 8 |  | 0 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 托普铁热克村文化活动场所施工费用（万元） |  |  | <=78万元 | =20.5万元 | 8 |  | 0 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加尔肯加尕村文化活动场所施工费用（万元） |  |  | <=41.62万元 | =41.62万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 |  |  | 有效丰富 | 部分达成目标 | 20 |  | 12 |  | 项目未完工，2024年11月完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村受益人满意度（%） |  |  | >=95% | =60% | 10 |  | 6 |  | 项目未完工，2024年11月完工
总分 | [7 empty] | 100 |  | 30.07分
项目负责人： |  | 张建平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 赛力江 |  |  | 联系电话：