## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵栋 0993-7516394
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 275.41 | 260.3 |  | 10 | 94.51% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 275.41 | 260.3 |  | - | 94.51% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0 | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设内容修整具有防洪及景观功能的自然沟长度0.5公里，铺设人行道面积1791㎡，铺设立缘石长度995m， 铺设平缘石长度995m，村人居环境整治个数1个，预计工程验收合格率达到100%，通过完善村内巷道护坡等设施治理，改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量，较大程度改善当地环境和乡村状况，有助于提升乡村形象，受益人口561人，同时为改善优化乡村的投资环境、加快乡村化进程创造有利条件。 |  |  |  | 于2023年12月23日前完成268万元，扣除3%质保金，已支付260.3万元。建设内容修整具有防洪及景观功能的自然沟长度0.5公里，铺设人行道面积1791㎡，铺设立缘石长度995m， 铺设平缘石长度995m，村人居环境整治个数1个，预计工程验收合格率达到100%，通过完善村内巷道护坡等设施治理，改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量，较大程度改善当地环境和乡村状况，有助于提升乡村形象，受益人口561人，同时为改善优化乡村的投资环境、加快乡村化进程创造有利条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修整具有防洪及景观功能的自然沟长度（公里） | 5 | ≥0.5公里 | 0.5公里 | 5
|  |  | 铺设人行道面积（平方米） | 5 | ≥1791㎡ | 1791㎡ | 5
|  |  | 铺设立缘石长度（米） | 5 | ≥995m | 995m | 5
|  |  | 铺设平缘石长度（米） | 5 | ≥995m | 995m | 5
|  |  | 村人居环境整治个数（个） | 5 | ≥1个 | 1个 | 5
|  | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成时间（年/月） | 5 | 2023-11-01 | 2023-10-01 | 5
|  | 成本指标 | 自然沟整治成本（万元） | 3 | ≤230.41万元 | 219.45万元 | 3
|  |  | 铺设人行道成本（万元） | 3 | ≤30万元 | 29.06万元 | 3
|  |  | 铺设立缘石成本（万元） | 2 | ≤7万元 | 4.90万元 | 2
|  |  | 铺设平缘石成本（万元） | 2 | ≤8万元 | 6.92万元 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 5 | 有效提高 | 达到年度指标 | 5
|  |  | 受益人口数（万元） | 5 | ≥561人 | 561人 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善博尔通古乡喀拉巴斯陶村环境 | 5 | 有效改善 | 达到年度指标 | 5
|  |  | 改善乡村整体生态化建设 | 5 | 有效改善 | 达到年度指标 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限（年） | 10 | ≥50年 | 50年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 （%） | 10 | ≥90% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100