2023年沙湾市2023年监测户人居环境整治建设项目自评总结报告

（2023年度）

项  目  名   称： 沙湾市2023年监测户人居环境整治建设项目

实施单位（公章）：沙湾市乡村振兴局

主管部门（公章）：沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组

项目负责人（签章）：赵栋

填报时间：2024年2月28日

2023年沙湾市2023年监测户人居环境整治建设项目自评总结报告

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目合计下达资金50万元，其中自治区衔接资金50万元。具体如下：

根据沙湾市财政局《关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（沙财振[2023]4号）提前下达自治区财政衔接资金32.13万元；沙湾市财政局《关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（沙财振[2023]1号）下达自治区财政衔接资金17.87万元。两次合计下达自治区衔接资金50万元。

- 项目情况

根据我市财政衔接推进乡村振兴补助资金安排，该项目主要是对博尔通古乡、西戈壁镇、乌兰乌苏镇三个乡镇4户监测户进行人居环境整治项目

沙湾市农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组于2023年5月26日下发《关于沙湾市 2023 年监测户人居环境整治建设项目实施方案的批复》（沙党农领字[2023]13号）批复该项目实施方案。

财政投资：50万元。

主要建设内容：新建住房一套，圈舍4座，建设相关庭院设施。

## （二）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

本项目根据《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件要求，结合本项目实际，设置了沙湾市2023年监测户人居环境整治项目绩效目标。具体绩效目标设置如下：

1.项目绩效总体目标

- 于2023年10月15日前支付50万元，完成新建住房75平方米以内，圈舍4座。通过本项目促进监测户发展庭院养殖、庭院种植等经济，农牧民充分利用庭院房前屋后空地，因地制宜开展庭院种植、养殖、加工，使庭院绿起来、树种起来、家禽与牲畜养起来，受益户约为4户，通过发展庭院经济，使农村经济健康发展注入新的活力，促进农牧民持续增收，为乡村振兴战略建设奠定基础。

- 2.具体绩效指标见下表：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建住房面积（平方米） | ≤75平方米 |
|  |  |  | 新建圈舍座数（座） | ≥4座 |
|  |  | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%） | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2023年10月 |
|  |  | 成本指标 | 新建住房成本（万元） | ≤15万元 |
|  |  |  | 新建圈舍成本（万元） | ≤35万元 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障平稳进行 | 有效保障 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益户数（户） | ≥4户 |
|  |  |  | 提升监测户幸福感 | 有效提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 （%） | ≥90% |

## （一）自评工作开展范围

本次绩效评价遵循《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件规定，对2023年度我单位实施的沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目项目开展绩效评价，主要通过分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展自评工作。

## （二）自评工作开展对象

本次绩效自评开展对象为乡村振兴局2023年度实施的沙湾市2023年监测户人居环境整治项目。

## （三）自评工作开展时间

2023年12月25日至2024年3月6日开展自评工作。

## （四）自评工作开展方式

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

赵栋任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

刘园园任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

贾艳任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写项目绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局绩效自评管理要求统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目全部预算资金50万元，实际到位50万元，全部为中自治区政衔接推进乡村振兴补助资金，资金预算到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本项目全部预算资金50万元，全年执行数49.62万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

根据衔接资金管理使用办法，设置了独立的财务管理机构，配备会计机构负责人1名，会计员1名，会计人员分工明确，职责清楚，出纳人员不兼管稽核，严格执行财政部关于基本建设财务管理的相关规定和办法，严格执行国有建设单位会计制度，建立适合本项目业务特点和管理要求的内部会计控制制度，制定会计人员岗位责任制和财务收支审批制度，并组织实施。项目在资金管理使用过程中，严格按照相关规定执行，做到了单独核算，项目资金的使用严格按照工程进度拨款，由甲方代表及上级主管领导签发资金提款单后，方可拨付项目资金，使项目资金全部用到工程中。严格执行塔城地区《关于转发<新疆维吾尔中央扶贫资金管理办法>的通知》（塔地财扶[2017]32号）的文件规定，做到了本项目资金专款专用。在加强纪检、财政、审计日常监督管理的同时，确保资金使用安全、合规。

（二）绩效目标完成情况分析

新建住房75平方米以内，圈舍4座；监测户人居环境整治4户； 发展了庭院经济，使农村经济健康发展注入新的活力，促进农牧民持续增收，为乡村振兴战略建设奠定基础；促进了监测户发展庭院养殖、庭院种植等经济，农牧民充分利用庭院房前屋后空地，因地制宜开展庭院种植、养殖、加工，使庭院绿起来、树种起来、家禽与牲畜养起来；项目最终自评得分为100分。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。具体情况如下：

### 1.产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

新建住房（平方米）：年度指标值小于等于75平方米，全年实际值74.88平方米。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

新建圈舍（座）：年度指标值等于4座，全年实际值 4座；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

#### （2）质量指标

项目验收合格率（%）：年度指标值等于100%，全年实际值100%。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

#### （3）时效指标

项目完成及时率（%）：年度指标值等于100%，全年实际值100%。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

项目完成时间（年/月）：年度指标值：2023年10月，全年实际值：2023年10月。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

#### （4）成本指标

新建住房成本（万元）：年度指标值小于等于15万元，全年实际15万元，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

新建圈舍成本（万元）：年度指标值小于等于35万元，全年实际34.62万元。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为7分，实际得分为7分。

### 2.效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益指标

#### “无此项指标”。

#### （2）社会效益指标

- 项目受益户数（户）：年度指标值大于等于4户，全年实际值4户。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

- 提升监测户幸福感：年度指标值：有所促进，全年实际值达成预期指标；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

#### （3）生态效益指标

#### “无此项指标”。

- 可持续影响指标

- 长期保障平稳进行：评价目标值：有效保障，全年实际值：有效保障。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

### 3.满意度指标

受益群众满意度（%）：年度指标值大于等于90%，全年实际值90%.指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

# 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

2023年度 沙湾市2023年监测户人居环境整治建设项目项目的绩效目标和各项具体绩效指标已经全部达成，不存在偏离绩效目标的情况。

## （二）下一步改进措施

本项目按照预期内完成项目建设及资金补助，已经保障了脱贫户的住房安全，改善脱贫户的居住环境，实现为彻底打赢脱贫攻坚战夯实基础的目标。在今后的补助项目当中对设计目标要提高设计标准，优化、细化方案，对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

今后对该项目进行跟踪管理，做好抽查巡查机制，以便使补助资金的发放发挥更大的效益。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，本项目实施达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，能按照实施方案执行项目管理，达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，严格执行相关制度，能按照实施方案执行项目管理，通过项目的实施，改善了所在区域的社会环境及生态环境。进而改善生活水平和居住、生活质量，促进了乡村居民物质文明和生活质量全面提高。减少空气污染前提下，为居民提供舒适的生活空间。

本项目，综合自评得分为100分。

本项目绩效自评报告将按照规定要求，通过门户网站或张榜公示等方式向社会公开，接受社会监督。