## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市2023年监测户人居环境整治建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵栋 0993-7516394
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 49.62 |  | 10 | 99.24% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 | 49.62 |  | - | 99.24% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0 | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 于2023年10月15日前支付50万元，完成新建住房75平方米以内，圈舍4座。通过本项目促进监测户发展庭院养殖、庭院种植等经济，农牧民充分利用庭院房前屋后空地，因地制宜开展庭院种植、养殖、加工，使庭院绿起来、树种起来、家禽与牲畜养起来，受益户约为4户，通过发展庭院经济，使农村经济健康发展注入新的活力，促进农牧民持续增收，为乡村振兴战略建设奠定基础。 |  |  |  | 于2023年12月23日前支付完成49.62万元，新建住房75平方米以内，圈舍4座。通过本项目促进监测户发展庭院养殖、庭院种植等经济，农牧民充分利用庭院房前屋后空地，因地制宜开展庭院种植、养殖、加工，使庭院绿起来、树种起来、家禽与牲畜养起来，受益户约为4户，通过发展庭院经济，使农村经济健康发展注入新的活力，促进农牧民持续增收，为乡村振兴战略建设奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建住房面积（平方米） | 10 | ≤75平方米 | 74.88平方米 | 10
|  |  | 新建圈舍座数（座） | 10 | ≥4座 | 4座 | 10
|  | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成时间（年/月） | 5 | 2023-10-01 | 2023-09-22 | 5
|  | 成本指标 | 新建住房成本（万元） | 3 | ≤15万元 | 15万元 | 3
|  |  | 新建圈舍成本（万元） | 7 | ≤35万元 | 34.62万元 | 7
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 长期保障平稳进行 | 10 | ≥4户 | 4户 | 10
|  |  | 受益户数（万元） | 10 | 有效提升 | 达到年度指标 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升监测户幸福感 | 10 | 有效保障 | 达到年度指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 （%） | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100