## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵栋0993-7516054
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 1771 |  | 10 | 88.55% | 8.86
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2000 | 1771 |  | - | 88.55% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0 | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 于2023年12月25日前支付2000万元，完成给水管道10158米，路面恢复24706平方米，建设热力管网10051米，锅炉改造11套，硬化铺装11364平方米，新建给水阀门井71座，排水井12座，泄水井11座，工程验收合格率达到100%，通过完善农村基础设施建设，有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，改善当地出行条件，改善农村排污设施条件，改善供水条件，改善供暖条件，促进当地乡村振兴绿色宜村庄建设、促进美丽乡村建设；巩固当地脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略的进一步实施。 |  |  |  | 沙湾市乡村振兴局实施的沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目预算资金2000万元，截止2023年12月25日，已形成支付1771万元，完成合同约定内容工程量的90%，其中新建给水管道3562米，路面恢复23000平方米，建设热力管网10051米，锅炉改造11套，硬化铺装11364平方米，新建给水阀门井71座，排水井12座，泄水井11座，已完工程量质量合格率达到95%以上，改善了安集海、西戈壁、博尔通古三个乡镇排污设施条件、供水条件及供暖条件，促进了美丽乡村建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建给水管道长度（米） | 3 | ≥10158米 | 3562米 | 1.05 | 博尔通古乡给水管道前期选址不合适，需要重新规划选址新建
|  |  | 路面恢复面积（平方米） | 4 | ≥24706平方米 | 23000平方米 | 3.72
|  |  | 新建建设热力管网（米） | 3 | ≥10051米 | 10051米 | 3
|  |  | 锅炉改造数量（套） | 2 | =11套 | 11套 | 2
|  |  | 硬化铺装面积（平方米） | 4 | ≥11364平方米 | 11364平方米 | 4
|  |  | 新建给水阀门井（座） | 3 | =71座 | 71座 | 3
|  |  | 新建排气井（座） | 2 | =12座 | 12座 | 2
|  |  | 新建泄水井（座） | 2 | =11座 | 11座 | 2
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 7 | =100% | 85% | 5.95
|  | 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 7 | 2023年12月25日前 | 未完工 | 0 | 博尔通古乡给水管道前期选址不合适，需要重新规划选址新建
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） | 4 | ≤769.92万元 | 549.92万元 | 2.86 | 博尔通古乡给水管道未建完
|  |  | 安装工程成本（万元） | 3 | ≤201.22万元 | 192.22万元 | 3
|  |  | 设备购置费成本（万元） | 6 | ≤1028.86万元 | 1028.86万元 | 6
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | 10 | ≥5000人 | 4500人 | 9
|  |  | 提升公共服务水平 | 10 | 显著提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8.5
|  | 生态效益指标 | 改善沙湾市农村生态环境质量 | 10 | 进一步改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥90% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 83.44