2023年沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设

项目绩效自评总结报告

（2023年度）

项  目  名  称：沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目

实施单位（公章）：沙湾市乡村振兴局

主管部门（公章）：沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组

项目负责人（签章）：赵  栋

填报时间：2024年2月28日

2023年沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）地方政府一般债券资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目合计下达资金2000万元。全部为地方政府一般债券资金，具体如下：

- 根据沙湾市财政局《关于下达2023年塔城地区第六批地方政府债券转贷资金的通知》（沙财预[2023]11号）下达地方政府一般债券资金2000万元。

- 项目情况

根据我市地方政府债券资金安排，该项目主要是对安集海、西戈壁、博尔通古三个乡镇建设清洁能源煤改电及基础设施。具体情况如下：

根据沙湾市发展和改革委员会下发的《关于沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目初步设计的批复》（沙发改字[2023]67号）文件，建设内容如下：

财政投资：2000万元。

主要建设内容：建设完成给水管网合计10158米，路面恢复11203平方米；建设热力管网10051米，路面恢复13503平方米；锅炉改造11套；硬化铺装11364平方米；配套建设机电井、电力工程以及附属设施。

## （二）地方政府债券资金项目绩效目标设定情况

本项目根据《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件要求，结合本项目实际，设置了安集海、西戈壁、博尔通古三个乡镇建设清洁能源煤改电及基础设施项目绩效目标。具体绩效目标设置如下：

- 1.项目绩效总体目标

于2023年12月25日前支付2000万元，完成给水管道10158米，路面恢复24706平方米，建设热力管网10051米，锅炉改造11套，硬化铺装11364平方米，新建给水阀门井71座，排水井12座，泄水井11座，工程验收合格率达到100%，通过完善农村基础设施建设，有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，改善当地出行条件，改善农村排污设施条件，改善供水条件，改善供暖条件，促进当地乡村振兴绿色宜村庄建设、促进美丽乡村建设；巩固当地脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略的进一步

2.具体绩效指标见下表：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建给水管道长度（米） | ≥10158米 |
|  |  | 路面恢复面积（平方米） | ≥24706平方米 |
|  |  | 新建建设热力管网（米） | ≥10051米 |
|  |  | 锅炉改造数量（套） | =11套 |
|  |  | 硬化铺装面积（平方米） | ≥11364平方米 |
|  |  | 新建给水阀门井（座） | =71座 |
|  |  | 新建排气井（座） | =12座 |
|  |  | 新建泄水井（座） | =11座 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | =100% |
|  | 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2023年12月25日前 |
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） | ≤769.92万元 |
|  |  | 安装工程成本（万元） | ≤201.22万元 |
|  |  | 设备购置费成本（万元） | ≤1028.86万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥5000人 |
|  |  | 提升公共服务水平 | 显著提升 |
|  | 生态效益指标 | 改善沙湾市农村生态环境质量 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）自评工作开展范围

本次绩效评价遵循《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件规定，对2023年度我单位实施的安集海、西戈壁、博尔通古三个乡镇建设清洁能源煤改电及基础设施项目开展绩效评价，主要通过分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展自评工作。

## （二）自评工作开展对象

本次绩效自评开展对象为沙湾市乡村振兴局2023年度实施的安集海、西戈壁、博尔通古三个乡镇建设清洁能源煤改电及基础设施项目。

## （三）自评工作开展时间

2023年12月25日至2024年3月6日开展自评工作。

## （四）自评工作开展方式

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

赵栋任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

刘园园任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

贾艳任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写项目绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局绩效自评管理要求统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目全部预算资金2000万元，实际到位2000万元，全部为全部为地方政府一般债券资金，资金预算到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本项目全部预算资金2000万元，全年执行数1771万元，资金执行率88.6%。

3.项目资金管理情况分析

根据地方政府一般债券资金管理使用办法，设置了独立的财务管理机构，配备会计机构负责人1名，会计员1名，会计人员分工明确，职责清楚，出纳人员不兼管稽核，严格执行财政部关于基本建设财务管理的相关规定和办法，严格执行国有建设单位会计制度，建立适合本项目业务特点和管理要求的内部会计控制制度，制定会计人员岗位责任制和财务收支审批制度，并组织实施。项目在资金管理使用过程中，严格按照相关规定执行，做到了单独核算，项目资金的使用严格按照工程进度拨款，由甲方代表及上级主管领导签发资金提款单后，方可拨付项目资金，使项目资金全部用到工程中。严格执行塔城地区《关于转发<新疆维吾尔中央扶贫资金管理办法>的通知》（塔地财扶[2017]32号）的文件规定，做到了本项目资金专款专用。在加强纪检、财政、审计日常监督管理的同时，确保资金使用安全、合规。

（二）绩效目标完成情况分析

截止2023年12月31日，本项目预算执行率达100%，已形成支付1771万元，完成合同约定内容工程量的90%，其中新建给水管道3562米，路面恢复23000平方米，建设热力管网10051米，锅炉改造11套，硬化铺装11364平方米，新建给水阀门井71座，排水井12座，泄水井11座，已完工程量质量合格率达到95%，改善了安集海、西戈壁、博尔通古三个乡镇排污设施条件、供水条件及供暖条件，促进了美丽乡村建设。项目最终自评得分为83.44分。

本项目共设置绩效指标一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，具体情况如下：

### 1.产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

“新建给水管道长度（米）”指标，指标值为“大于等于10158米”，全年实际完成值为3562米，指标完成率为35.07%，偏差率为64.93%；该指标分值为3分，实际得分为1.05分。

“路面恢复面积（平方米）”指标，指标值为“大于等于24706平方米”，全年实际完成值为23000平方米，指标完成率为93.09%，偏差率为6.91%；该指标分值为4分，实际得分为3.72分。

“新建建设热力管网（米）”指标，指标值为“大于等于10051米”，全年实际完成值为10051米，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

“锅炉改造数量（套）”指标，指标值为“等于11套”，全年实际完成值为11套，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为2分，实际得分为2分。

“硬化铺装面积（平方米）”指标，指标值为“大于等于11364平方米”，全年实际完成值为11364平方米，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为4分，实际得分为4分。

“新建给水阀门井（座）”指标，指标值为“等于71座”，全年实际完成值为71座，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

“新建排气井（座）”指标，指标值为“等于12座”，全年实际完成值为12座，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为2分，实际得分为2分。

“新建泄水井（座）”指标，指标值为“等于11座”，全年实际完成值为11座，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为2分，实际得分为2分。

#### （2）质量指标

“工程验收合格率（%）”指标，指标值为“等于100%”，全年实际完成值为85%，指标完成率为85%，偏差率为15%；该指标分值为7分，实际得分为5.95分。

#### （3）时效指标

“项目完成时间（年/月/日）”指标，指标值为“2023年12月25日前”，全年实际完成值为未完工，指标完成率为0%，偏差率为100%；该指标分值为7分，实际得分为0分；

#### （4）成本指标

“建筑工程成本（万元）”指标，指标值为“小于等于769.92万元”，全年实际完成值为549.92万元，指标完成率为71.43%，偏差率为28.57%；该指标分值为4分，实际得分为2.86分。

“安装工程成本（万元）”指标，指标值为“小于等于201.22万元”，全年实际完成值为192.22万元，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

“设备购置费成本（万元）”指标，指标值为“小于等于1028.86万元”，全年实际完成值为1028.86万元，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为6分，实际得分为6分。

### 2.效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益指标

#### “无此项指标”

#### （2）社会效益指标

“受益人口数（人）”指标，指标值为“大于等于5000人”，全年实际完成值为4500人，指标完成率为90%，偏差率为10%；该指标分值为10分，实际得分为9分。

“提升公共服务水平”指标，指标值为“显著提升”，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果，指标完成率为85%，偏差率为15%；该指标分值为10分，实际得分为8.5分。

#### （3）生态效益指标

“改善沙湾市农村生态环境质量”指标，指标值为“进一步改善”，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果，指标完成率为85%，偏差率为15%；该指标分值为10分，实际得分为8.5分。

#### （4）可持续影响指标

#### “无此项指标”

### 3.满意度指标

“受益群众满意度（%）”指标，指标值为“大于等于90%”，全年实际完成值为95%，指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

# 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

1.数量指标“新建给水管道长度（米）”指标值，预期值“大于等于10158米”，实际完成值为3562米，指标完成率为35.07%，偏差率为64.93%，偏差原因是：给水管道前期选址不合适，需要重新规划选址新建。

2.数量指标“路面恢复面积（平方米）”指标，预期值“大于等于24706平方米”，全年实际完成值为23000平方米，指标完成率为93.09%，偏差率为6.91%，偏差原因是：新建给水管道完工后恢复路面。

3.质量指标“工程质量合格率（%）”指标，预期值“等于100%”，全年实际完成值为85%，指标完成率为85%，偏差率为15%，偏差原因是：项目虽然未完工，但是已经完成合同约定内容工程量的90%，已完工程量质量合格率达到95%以上。

4.时效指标“项目完成时间（年/月/日）”指标，预期值“2023年12月25日前”，全年实际完成值为未完工，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因是：博尔通古乡给水管道前期选址不合适，需要重新规划选址新建，后因天气已上冻，无法施工，造成工程未完工。

5.成本指标“建筑工程成本（万元）”指标值，预期值“小于等于769.92万元”，实际完成值为549.92万元，指标完成率为71.43%，偏差率为28.57%，偏差原因是：博尔通古乡给水管道未建完。

#### 6.社会效益指标“受益人口数（人）”指标，预期值“大于等于5000人”，全年实际完成值为4500人，指标完成率为90%，偏差率为10%，偏差原因是：博尔通古乡给水管道未建完，部分受益人口未受益。

7.社会效益指标“提升公共服务水平”指标，预期值“显著提升”，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果，指标完成率为85%，偏差率为15%，偏差原因是：项目部分未完工。

#### 8.生态效益指标“改善沙湾市农村生态环境质量”指标，预期值“进一步改善”，全年实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果，指标完成率为85%，偏差率为15%，偏差原因是：项目部分未完工。

## （二）下一步改进措施

1、预算安排方面：提高工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行分析，加建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审核制度。

2、绩效管理方面：依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件规定，做好项目绩效管理工作。

3、项目实施方面：应加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

4、资金使用方面：为提高建设资金使用效率，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照上级专项资金管理方法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监督和检查，加强财务管理工作。要坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行，进一步细化预算编制，提高预算年初到位率，加强对预算执行的跟踪分析。

5、项目管理方面：加强项目支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、强化资金管理水平、做到节约成本，提高效益。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，本项目实施达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，能按照实施方案执行项目管理，通过项目的实施，改善人居环境，促进乡村居民物质文明和生活质量全面提高，在减少空气污染前提下，为居民提供舒适的生活空间。今后要积极采取其他部门的反馈意见，针对反馈意见，在今后的补助项目当中举一反三，提高项目建设管理能力，为下一阶段开展工作做好准备。

本项目，综合自评得分为83.44分。

本项目绩效自评报告将按照规定要求，通过门户网站或张榜公示等方式向社会公开，接受社会监督。