塔城地区沙湾市农业农村局（委员会）2023年绿色高产高效行动促进粮棉等主要作物大面积单产提升项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年绿色高产高效行动促进粮棉等主要作物

大面积单产提升项目

项目单位：沙湾市农业农村局

主管部门：沙湾市人民政府

项目负责人：

填报时间：2024年4月18日

塔城地区沙湾市农业农村局（委员会）2023年绿色高产高效行动促进粮棉等主要作物大面积单产提升项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件及自治区党委一号文件部署要求，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，按照自治区党委，人民政府加快建设农业强区工作部署，坚持把保障粮食和油料等重要农产品供给安全作为“三农”工作的首要任务，以绿色发展为导向，以促进粮油增产和农民增收为目标，组织开展绿色高产高效行动，选择一批重点县市整建制推进，聚焦关键作物，加强技术集成，示范带动大面积均衡增产和效益提升，全方位夯实粮食安全根基。

聚焦品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，以绿色投入品替代、种植业结构优化、节本增效、生态循环、产业融合、绿色标准规范为主攻方向，全面构建高效、安全、低碳、循环、智能、集成的棉花绿色生产方式和高产高效发展模式及其技术集成创新体系，打造沙湾市棉花“三品一标”基地县，在大泉乡、金沟河镇、商户地乡、老沙湾镇、四道河子镇等全市有代表性的5个乡镇和沙湾市小拐农业开发区，整建制推进绿色高产高效行动，打造2个棉花万亩片、6个千亩方，辐射带动15万亩以上，在建设区力争亩产160公斤以上，打造棉花绿色高产高效发展典型，引领带动全市棉花均衡增产。

2.项目主要内容及实施情况

根据《2023年塔城地区绿色高产高效行动促进粮棉等主要农作物大面积单产提升实施方案》（塔地农业农村字〔2023〕63号）要求，本项目实施（或建设）内容为：1、加强主导品种推广，做好品种示范。2、加强主推技术应用，促进引领性技术示范。3、构建“五统一”服务体系，推进品质提升。4、推进产业融合发展，打造标准化样板基地。5、创建高产示范区，打造高产示范样板。6、建立专家服务机制，抓好行动重点任务落实。

3.项目实施主体

2023年塔城地区2023年绿色高产高效行动促进粮棉等主要作物大面积单产提升项目的实施主体为塔城地区沙湾市农业农村局。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据塔城地区财政局《关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕18号）、（塔地财农〔2023〕10号）文件，沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目预算安排资金总额400万元；2023年实际收到预算资金400万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金400万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付物化投入补助费用252万元、社会化服务补助费用133万元、技术指导服务补助费用15万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

一是物化投入补助，对绿色高产高效技术模式需要的肥料、农药等物化投入进行补助。二是社会化服务补助，对购买病虫害绿色防控设施、设备、棉花试验示范田等社会化服务进行补助。三是技术指导服务补助，对农业、科研等部门开展技术推广服务给予适当补助。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

- 项目产出指标

①数量指标

“重点作物绿色高产高效创建县”指标，预期指标值为“1个”。

②质量指标

无此项指标

③时效指标

无此项指标

- 项目成本指标

①经济成本指标

无此项指标

②社会成本指标

“重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平”指标，预期指标值为“增加”；

③生态环境成本指标

无此项指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“资金使用重大违规违纪问题”指标，预期指标值为“无”；

②社会效益指标

“集成推广绿色高质高效模式”指标，预期指标值为“1套”；

③生态效益指标

“重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率”指标，预期指标值为“≤5%”；

（4）相关满意度目标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“≥85%”；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

- 评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

农业农村局局长廖海龙任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

农业技术推广中心主任王国志任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

农业技术推广中心推广研究员高永健、种子站一级科员蔡虹任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目的实施，解决了棉花标准化生产配套管理技术问题，实现了技术集成，示范带动大面积均衡增产和效益提升，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为98分。绩效评级为“优”，，具体得分情况为：项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益18分、项目满意度10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.立项依据充分性：因本项目是由自治区农业农村厅、塔城地区农业农村局下达的项目，没有立项要求，得2.5分。

2.立项程序规范性：因本项目是由自治区农业农村厅、塔城地区农业农村局下达的项目，没有立项要求，得2.5分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性：本项目预算由上级部门安排，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标3分，得3分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金400万元，实际执行400万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标2分，得2分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了资金使用制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格；根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.管理制度健全性：我单位制定了项目管理等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。

5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为40分，本项目实际得分40分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

如：“重点作物绿色高产高效创建县数量（个）”指标，预期指标值为“1”，根据我市实际可知，实际完成重点作物绿色高产高效创建县数量1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

2.产出质量

无此项指标，根据评分标准，该指标10分，得10分。

3.产出时效

无此项指标，根据评分标准，该指标10分，得10分。

4.产出成本

例如：“重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平”指标，预期指标值为“增加”，根据成本测算较上年成本减少，根据评分标准，该指标10分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由经济效益、社会效益、生态效益3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为20分，本项目实际得分18分，得分率为90%。具体各项指标得分如下：

1.社会效益指标

“集成推广绿色高质高效模式（套）”指标，预期指标值为“1”，根据本单位制定的超宽膜棉花技术规程，该指标6分，得6分。

2.经济效益指标

“资金使用重大违规违纪问题”指标，预期指标值为“无”，根据本单位年度考核情况，实际完成值为“无”，根据评分标准，该指标6分，得6分。

3.生态效益指标

“重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率（%）”指标，预期指标值为“≤5%”，根据我市棉花平均单产及项目区测产结果，实际完成值为“≤5%”，根据评分标准，该指标6分，得6分。

（五）满意度指标完成情况分析

“指导服务对象满意度（%）”指标，预期指标值为“≥85%”，根据对合作社进行满意度问卷调查的结果可知，合作社满意度达100%，根据评分标准，该指标10分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

- 预算执行进度

沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目预算金额400万元，实际到位400万元，全年项目实际支出400万元，预算执行率为100%。

- 绩效指标偏差情况

2023年本单位负责实施的沙湾市2023年绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、组织领导

为了能够确保完成《2023年沙湾市绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升实施方案》所制定的各项工作任务,分别成立以农业农村局书记、局长刘保平同志为组长的项目实施工作小组和以新疆农科院经作所研究员李雪源同志为组长的技术指导服务组,负责沙湾市绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目各项工作,以确保项目各项工作能够得以顺利实施和落实。

2、技术服务

成立了技术服务专家团队，并制定棉花超宽膜种植技术规程，推广落实超宽膜棉花种植8万亩以上，积极动员大泉乡双泉农民专业合作社、金沟河镇文平合作社、沙湾市仟朵农业专业合作社联合社等农民专业合作社参与棉花绿色高产高效行动。

3、资金监管

2023年沙湾市绿色高产高效行动促进棉花大面积单产提升项目中项目资金的使用严格按照项目实施方案的要求由项目工作领导小组统一负责，各项投入品采购严格按照财政局物品采购招投标管理办法实施，每项资金使用、支出都要上沙湾市农业农村局党委财经领导小组会议审批后方可实施和支出。

4、样板打造

围绕集成推广超宽膜机采棉种植新模式，打造“百亩田”、“千亩方”、“万亩片”。以棉花物联网技术应用为重点，推行统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业，探索应用“互联网＋”现代农业技术，开展小面积高产攻关和大面积示范推广，建立百亩田5个，籽棉单产达510千克以上，亩产皮棉210千克以上；建立千亩方6个，在金沟河镇良种场文平农业专业合作社、大泉乡双泉农民专业合作社、小拐农业开发区天忠农业专业合作社、沙湾市宏基农机服务专业合作社、四道河子镇春旺农民种植专业合作社、老沙湾镇鑫融达农民专业合作社，籽棉单产达485千克以上，亩产皮棉200千克以上；建立2个万亩片，在小拐农业开发区天忠农业专业合作社、四道河子镇众兴合力种植农民专业合作社，籽棉单产达450千克以上，亩产皮棉180千克以上。

5、宣传发动

依托自治区现代农业产业技术体系，自治区、地区棉花高质量发展包联技术服务指导组专家团队和沙湾市农业技术推广中心相关技术人员组成沙湾市绿色高产高效行动项目技术指导服务组，负责沙湾市棉花绿色高产高效行动项目技术方案的制定和各项技术的落实，全程参与绿色高质高效行动，督促抓好项目监督和技术落实。同时，聘请自治区、高校专家开展技术培训，组织种植户实地观摩交流，大力宣传超宽膜机采棉种植新模式，适时对绿色防控示范基地棉花进行测产验收，筛选品种，总结经验做法，制作宣传专题片，为绿色高质高效行动有效实施提供坚实保障。

（二）存在问题及原因分析

绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

八、其他需要说明的问题

无其他说明内容。