附件

沙湾市2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目自评报告

（2023年度）

项目名称：沙湾市2023年化肥减量增效项目

实施单位（公章）：沙湾市农业技术推广中心

主管部门（公章）：沙湾市农业农村局

项目负责人（签章）：唐新涛

填报时间： 2023年12月19日

沙湾市2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目自评报告

为推进化肥减量增效和耕地质量监测与评价是全方位夯实粮食安全根基，强化耕地保护，加快农业绿色转型的必然要求，也是保障农产品质量安全、加强生态文明建设的重要举措。为深入贯彻中央一号文件精神，落实《自治区到2025年化肥减量化行动推进落实方案》要求，持续推进科学施肥，巩固提升耕地质量监测水平，评价耕地质量现状，加快农业绿色发展，结合我市实际，根据沙财农[2023]3号（关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知），沙湾市农业农村局高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度沙湾市化肥减量增效项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）沙湾市2023年化肥减量增效项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

根据自治区农业农村厅下达的《新疆维吾尔自治区2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》（新农办土函〔2023〕313号）文件要求，2023年，自治区农业农村厅下达我市化肥减量增效项目资金12.1万元（。

2、下达绩效目标情况

自治区农业农村厅下达的《新疆维吾尔自治区2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》（新农办土函〔2023〕313号）文件要求，任务农户施肥调查238户，门市肥料监测网点1个，测土配方施肥技术推广面积202万亩次以上，宣传培训0.81万人次。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1、分解下达预算情况

2023年，自治区农业农村厅下达我市化肥减量增效项目资金12.1万元，其2、分解下达绩效目标情况如下

严格按照自治区分解的绩效目标，绩效目标如下：

（1）数量指标。a.农户施肥调查238户，门市肥料监测网点1个，测土配方施肥技术推广面积202万亩次以上，宣传培训0.81万人次。

（2）质量指标。a.科学施肥明显促进节本增效指标。

（3）时效指标。a.下达项目完成时间指标为2023年10月30日前。

（4）成本指标。a.宣传培训9.1万元，农户施肥调查2.4万元，门市肥料网点监测0.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023年度下达沙湾市化肥减量增效项目总预算资金为12.1万元，资金到位12.1万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

截止到2023年12月19日《沙湾市2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目》的资金总计12.1万元、共计执行12.1万元，执行率100%，具体如下：27中心示范村化肥减量宣传示范牌制作7.70875万元、化肥减量增效宣传手册1.475万张和施肥建议卡1.475万张小计印刷9.1万元，农户施肥调查2.4万元，门市肥料网点监测0.6万元。

3、项目资金管理情况分析。

根据财政部 农业部《关于修订农业资源及生态保护补助资金管理办法的通知》（财农〔2017〕42号）及塔城地区财政局文件要求，本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理，专款专用，会计科目设置按财务规定执行，防止出现骗补和挪用。沙湾市农业农村局成立项目审核小组，指导和监管项目资金合理合规使用。

4、总体绩效目标完成情况分析。

2023年5月18日制定印发《沙湾市2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》，年度总目标为提高耕地质量，减少化肥用量。设定的具体绩效目标指标为：农户施肥调查238户，门市肥料监测网点1个，测土配方施肥技术推广面积202万亩次以上，宣传培训0.81万人次。目前，测土配方推广面积完成215.6万亩，完成率106.7%；农户施肥调查已完成255户，完成率107.1%；宣传培训0.81万人次，完成率100%。

三、绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。(可以用小写字母a、b、c或指标1、指标2.....)

a.下达农户施肥调查指标，指标值为238户，实际完成255户，完成率107.1%，偏差率0%。

b.下达测土配方施肥面积指标，指标值为202万亩，实际完成215.6万亩，完成率106.7%，偏差率0%。

c.下达宣传培训，指标值为0.81万人次，实际完成0.81万人次，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标。（同上）

a.下达科学施肥促进节本增效指标，指标值为明显，完成值为明显科学施肥促进节本增效。

（3）时效指标。（同上）

a.下达项目完成时间指标，指标值为2023年10月30日前，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标。（同上）

a.宣传培训9.1万元，指标值为9.1万元，实际支出9.1万元，完成率100%，偏差率0%。

b.农户施肥调查2.4万元，指标值为2.4万元，实际支出2.4万元，完成率100%，偏差率0%。

c.门市肥料网点监测0.6万元。指标值为94万元，实际支出0.6万元，完成率100%，偏差率0%。

2、效益指标完成情况分析。

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标（100%-80%）

根据自治区农业农村厅下达的《新疆维吾尔自治区2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》（新农办土函〔2023〕313号）文件要求，全市化肥使用量增幅≤0%；耕地质量等级持平或提升。

3、满意度指标完成情况分析。

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标（100%-80%）。

根据自治区农业农村厅下达的《新疆维吾尔自治区2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》（新农办土函〔2023〕313号）文件要求，任务安排农户施肥调查238户，门市肥料监测网点1个，测土配方施肥技术推广面积202万亩次以上，宣传培训0.81万人次。完成率100%，偏差率0%。

四、下一步改进措施

1、下一步改进措施

（1）加强技术工作人员自身专业技术提升，保证项目顺利进行。

（2）强化培训效果，转变农户习惯性施肥意识，加大秸秆还田、增施有机肥施用益处宣传。继续推广主要农作物关键节点施肥关键应用技术，确保化肥利用率最大化。

五、绩效自评结果应用和公开情况(撰写格式，严格按照该文字顺序，不可颠倒)

无

六、其他需要说明的问题

无