塔城地区沙湾市农业农村局2023年耕地轮作试点项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年耕地轮作试点项目

项目单位：沙湾市农业农村局

主管部门：沙湾市农业农村局（本级）

项目负责人：潘建春

填报时间：2024年4月18日

塔城地区沙湾市农业农村局2023年耕地轮作试点项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为全面贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议和中央一号文件精神，按照自治区党委、人民政府关于农业农村工作部署和地委、行署的工作要求，牢固树立新发展理念，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，更大范围、更大规模、更高水平实施轮作，协调推进绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理，促进粮食和重要农产品生产高质量发展。

2023年，按照自治区农业农村厅《2023年耕地轮作休耕项目实施方案》、塔城地区《2023年耕地轮作试点项目实施方案》要求，坚持把轮作作为统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排，完整准确全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，突出问题导向、目标导向，明确重点区域、聚焦重点品种、完善技术路径、培育新型主体，在确保谷物基本自给、口粮绝对安全的前提下，扎实推进粮食稳产增产，不断优化种植结构和耕作制度，为保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：按照塔城地区2023年度耕地轮作分配工作方案，2023年我市耕地轮作任务4.5万亩，总预算资金为675万元。

按照地区要求制定了《2023年沙湾市耕地轮作试点项目实施方案》，在2022年耕地轮作的基础上，将2023年耕地轮作任务分解落实到各乡镇。

2023年沙湾市耕地轮作任务安排表

| 乡镇（场） | 轮作模式 | 轮作面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 四道河子镇 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生等其他经济作物轮作 | 5200 |
| 老沙湾镇 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生等其他经济作物轮作 | 5298.5 |
| 柳毛湾镇 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生等其他经济作物轮作 | 3771.67 |
| 商户地乡 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生等其他经济作物轮作 | 4348.37 |
| 安集海镇 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生、加工番茄、加工辣椒等其他经济作物轮作 | 4613 |
| 大泉乡 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生、加工番茄、加工辣椒等其他经济作物轮作 | 5995.2 |
| 金沟河镇 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生、加工番茄、加工辣椒等其他经济作物轮作 | 5481.3 |
| 乌兰乌苏镇 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生、加工番茄、加工辣椒等其他经济作物轮作 | 6291.23 |
| 西戈壁镇 | 小麦、玉米与甜菜等经济作物轮作 | 1000 |
| 盛博公司 | 小麦、玉米与花生、棉花等经济作物轮作；棉花与花生、加工番茄、加工辣椒等其他经济作物轮作 | 3000.73 |
| 合计 |  | 45000 |

本项目于2023年6月开始实施，截止2023年12月，我市已核实完成耕地轮作试点面积45000亩，与361个农户和合作社及单位签订了耕地轮作试点协议书，并落实到了具体地块，向361个农户和合作社及单位（其中：355户农户、5家合作社、1家单位）及时支付补助资金675万元（由于我市2023年耕地轮作目前按照《方案》要求落实到地块，目前无法进行核实验收，要到2024年春播结束后才能组织人员进行轮作试点项目核实验收工作）

3. 项目实施主体

2023年塔城地区沙湾市耕地轮作试点项目的实施主体为塔城地区沙湾市农业农村局。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据塔城地区财政局（塔地财预〔2022〕47号）文件，耕地轮作试点项目预算安排资金总额675万元，其中财政资金675万元、其他资金0万元；2023年实际收到预算资金675万元，预算资金到位率为100.0%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金675万元，预算执行率100.0%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%）。项目资金主要用于支付耕地轮作补助费用675万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

通过耕地轮作试点项目实施，优化粮食结构，巩固粮食综合生产能力，推行小麦、玉米等粮食作物与棉花、豆类、油菜、花生、红花、加工番茄等经济作物轮作，棉花与豆类、花生、加工番茄、加工辣椒等经济作物轮作，加快构建用地与养地相结合、生产与生态相协调的绿色耕作制度，完成耕地轮作任务4.5万亩。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

- 项目产出指标

- 数量指标

“耕地轮作试点面积”指标，预期指标值为“4.5万亩”。

②质量指标

“耕地轮作试点（级）”指标，预期指标值为“4.5万亩”。

③时效指标

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“100%”。

- 项目成本指标

①经济成本指标

“项目资金管理支持”指标，预期指标值为“675万元”。

②社会成本指标

“无此项指标”

③生态环境成本指标

“无此项指标”。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“提高作物产量”指标，预期指标值为“10-15%”。

②社会效益指标

“粮食和重要农产品生产高质量发展”指标，预期指标值为“5%（提升粮食和重要农产品生产高质量发展）”。

③生态效益指标

“改善生态环境，促进生态可持续发展”指标，预期指标值为“≥95%”。

（4）相关满意度目标

“种植户满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

- 绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

- 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的耕地轮作试点项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

- 评价工作简述

- 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合耕地轮作试点项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

- 评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

廖海龙任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

唐新涛任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

潘建春任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过耕地轮作试点项目的实施，解决了耕地多年连茬种植病虫害加重耕地质量下降等问题，实现了10-15%效益，该项目预算执行率达100.0%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对耕地轮作试点项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为95分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益20分、项目满意度10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.立项依据充分性：因本项目是由自治区农业农村厅、塔城地区农业农村局下达的项目，没有立项要求，得2.5分。

2.立项程序规范性：因本项目是由自治区农业农村厅、塔城地区农业农村局下达的项目，没有立项要求，得2.5分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性：本项目预算由上级部门安排，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标3分，得3分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配按照地区“实施方案”结合我市各乡镇种植区域特点及上年（2022年）轮作实际情况分配，依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为15%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，农业农村局能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付到位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

2.预算执行率：本项目预算资金675万元，实际执行675万元，预算执行率为100.0%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标2分，得2分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，制定了《耕地轮作试点》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格；根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.管理制度健全性：制定了《耕地轮作》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。

5.制度执行有效性：地区农业农村局提出经费预算支出方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个指标构成，权重分为40分，本项目实际得分40分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

耕地轮作试点面积指标，预期指标值为4.5万亩，实际完成耕地轮作试点面积4.5万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分（填附件1中该指标分列的分数），得10分。

2.产出质量

项目完成及时率指标，预期指标值为“100%”， 根据2023年初步核查项目完成及时率达100%，轮作作物与目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

3.产出时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，资金已于2023年12月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

4.产出成本

“本年支付项目资金”指标，预期指标值为675，根据项目资金支付凭证显示，本项目支付资金675万元，根据评分标准，该指标10分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由经济效益、社会效益、生态效益等3个二级指标构成，权重分为20分，本项目实际得分16分，得分率为80%。具体各项指标得分如下：

1.社会效益指标

粮食和重要农产品生产高质量发展指标，预期指标值为较好提升粮食和重要农产品生产高质量发展，实际完成值为较好提升粮食和重要农产品生产高质量发展，根据评分标准，该指标7分，得5分。

2.经济效益指标

“提高作物产量”指标，预期指标值为“10%--15%”，根据本单位年度考核情况，实际完成值为“达成年度指标”根据评分标准，该指标10分，得10分。

3.生态效益指标

改善生态环境，促进生态可持续发展，预期指标值为“95%”， 实际完成值为“95%”根据评分标准，该指标5分，得3分。

（五）满意度指标完成情况分析

“农民满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，根据对轮作种植户进行满意度问卷调查的结果，农民满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得9分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

- 预算执行进度

耕地轮作试点项目预算金额675万元，实际到位675万元，全年项目实际支出675万元，预算执行率为100%。

- 绩效指标偏差情况

2023年本单位负责实施的耕地轮作试点项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强组织领导

沙湾市按照树立大食物观、大粮食观和落实粮食安全党政同责要求，把发展粮食和油料生产摆在突出位置。加强与相关部门的协同配合，明确责任分工，形成工作合力。成立沙湾市耕地轮作试点项目落实领导小组，各乡镇场也根据耕地轮作试点工作实际制定具体实施办法，层层抓落实，有效促进了各项工作的落实。

2. 结合实际制定方案

结合沙湾市实际，制定了《2022年沙湾市耕地轮作试点项目实施方案》，在我市山区推行小麦、玉米等粮食作物与豆类、甜菜、土豆等经济作物轮作的模式；公路沿线片区推行小麦、玉米与花生、加工番茄、加工辣椒等经济作物轮作模式；老沙湾片推行棉花与小麦、花生等经济作物轮作的模式。形成合理的区域轮作种植模式，持续提升耕地质量，促进粮食和重要农产品生产能力提升。

按照自治区《方案》要求，结合我市实际，我市主要推行小麦、玉米等粮食作物与花生、棉花、豆类、加工番茄、加工辣椒等经济作物，棉花与花生、豆类、加工番茄、加工辣椒等经济作物轮作；形成合理的种植模式，持续提升耕地质量，促进粮食和重要农产品生产能力提升。

3.强化绩效目标，狠抓落实

一是严格按照相关程序，做到公开公正，按照农户自愿申请并签订耕地轮作试点协议书，村委会根据农户申请逐户核实后进行公示，并报请乡镇复核、市农业农村局复核，并反馈到乡镇村队进行二次公示。

二是狠抓各个环节的落实，保证轮作补贴用于补贴农户原有作物种植收益和土地管护投入。鼓励发挥种植大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体的示范带动作用，承担轮作任务的耕地属于土地流转的补助资金要发给流转经营户，而非土地承包户。坚决杜绝项目资金挪作他用。

（二）存在问题及原因分析

由于我市2023年耕地轮作目前按照《方案》要求落实到地块，目前无法进行核实验收，要到2024年春播结束后才能组织人员进行轮作试点项目核实验收工作。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”。