## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央农业经营主体能力提升资金基层农技推广
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付140万元，项目实施内容为农技推广特聘人员数量6人，建设农业科技示范基地数量2个，培训基层农技人员数量30人。通过项目的实施达到引导支持农业科技社会化服务组织规范发展，创新技术推广服务方式方法，提升农技推广服务效能的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付140万元，项目完成了农技推广特聘人员数量6人，建设农业科技示范基地数量2个，培训基层农技人员数量30人。通过项目的实施达到了引导支持农业科技社会化服务组织规范发展，创新技术推广服务方式方法，提升农技推广服务效能的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农技推广特聘人员数量（人） |  |  | >=6人 | =6人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设农业科技示范基地数量（个） |  |  | >=2个 | =2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农技人员数量（人） |  |  | >=30人 | =50人 | 6 |  | 2 |  | 原因：绩效目标设置过低，导致业绩值超额完成。措施：加强绩效目标培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放合规率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训基层农技人员考勤率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月26日 | 5 |  | 5 |  | 有一项培训时间推迟，造成项目期延长
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特聘人员劳务成本（万元） |  |  | <=6万元 | =6万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农技人员培训成本（万元） |  |  | <=12.60万元 | =12.6万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设示范基地成本（万元） |  |  | <=121.4万元 | =121.4万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导支持农业科技社会化服务组织规范发展 |  |  | 有效引导 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农技推广服务效能 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.00分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 潘建军 |  |  | 联系电话：