## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央粮油生产保障资金项目（一喷三防）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.50 | 56.50 |  | 56.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.50 | 56.50 |  | 56.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付56.5万元，项目实施内容为购买一喷三防药剂3733.75公斤，购买药剂成本151元/公斤，通过项目的实施达到准确监测小麦病虫害和干热风发生危害情况，确保小麦安全生产的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付56.5万元，项目完成了购买一喷三防药剂4255公斤，购买药剂成本132.78元/公斤。通过项目实施达到了准确监测小麦病虫害和干热风发生危害情况，确保小麦安全生产的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买一喷三防药剂数量（公斤） |  |  | >=3733.75公斤 | =4255公斤 | 20 |  | 17.21 |  | 购买药剂种类变更，单价降低，数量增加，导致偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买药剂质量合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防治面积施药覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买药剂成本（元/公斤） |  |  | <=151元/公斤 | =132.78元/公斤 | 20 |  | 13.97 |  | 购买药剂种类变更，单价降低，数量增加，导致偏
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测小麦病虫害和干热风发生危害情况 |  |  | 准确监测 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.18分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 高永健 |  |  | 联系电话：