## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年人工影响天气救灾作业服务保障工作经费及弹药存放点维修项目
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.80 | 100.80 |  | 100.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.80 | 100.80 |  | 100.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付100.8万元，项目实施内容为发放人影作业人员8人的工资，购买8人的意外险。对沙湾市安集海镇、大泉乡、西戈壁镇、博尔通古乡、四道河子镇五个固定人工影响天气作业点维修及安防设施、室内设施建设。其中：人影作业人员工资及保险成本13.56万元，人员意外险成本1.18万元。维修作业点成本86.06万元。通过项目实施达到降低灾害性天气对农作物的伤害程度，逐步完善沙湾市人工影响天气作业设备设施，增强作业能力，提高农业防灾减灾能力。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付100.8万元，完成了发放人影作业人员8人的工资，购买8人的意外险，购买增雨防雹火箭弹数量900枚。其中：人影作业人员工资及保险成本21.88万元，火箭弹运费成本2.5万元。通过项目的实施达到了降低灾害性天气对农作物的伤害程度和确保农业生产顺利进行的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数（人） |  |  | >=8人 | =8人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买增雨防雹火箭弹数量（枚） |  |  | >=900枚 | =900枚 | 5 |  | 5 |  | 项目方案变更，这项目标没有执行，改为作业炮点维修
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人影作业人员工资发放及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 火箭弹质量合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  | 项目方案变更，这项目标没有执行，改为作业炮点维修
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人影作业人员工资及保险成本（万元） |  |  | <=21.88万元 | =21.88万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 火箭弹运费成本（万元） |  |  | <=2.50万元 | =2.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低灾害性天气对农作物的伤害程度 |  |  | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农业生产顺利进行 |  |  | 有效确保 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 全刚 |  |  | 联系电话：