## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付30万元，项目实施内容为建立北疆棉花冷害监测预警业务系统1套，建设图形工作站3个，建设移动图形工作站1个，通过项目的实施达到提升基层气象为农服务人员专业素质和服务能力，实现对棉花冷害实时、动态监测，有效减轻冷害对棉花产量、品质造成的影响，发挥气象科技助农增收的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日，支付了30万元，完成了建立北疆棉花冷害监测预警业务系统1套，建设图形工作站3个，建设移动图形工作站1个。达到了提升基层气象为农服务人员专业素质和服务能力，实现对棉花冷害实时、动态监测，有效减轻冷害对棉花产量、品质造成的影响，发挥气象科技助农增收的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立北疆棉花冷害监测预警业务系统数量（套） |  |  | >=1套 | =1套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设图形工作站数量（个） |  |  | >=3个 | =3个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设移动图形工作站数量（个） |  |  | >=1个 | =1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棉花冷害预警服务覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设棉花冷害监测系统成本（万元） |  |  | <=8.50万元 | =8.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设图形工作站成本（万元） |  |  | <=2.70万元 | =2.7万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设移动图形工作站成本（万元） |  |  | <=0.80万元 | =0.8万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才科研其他业务成本（万元） |  |  | <=18万元 | =18万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层气象为农服务人员专业素质和服务能力 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 井立军 |  |  | 联系电话：