## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年藏粮于地藏粮于技专项高标准农田建设
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1972.00 | 1972.00 |  | 1409.76 |  | 10 |  | 71.49% |  | 7.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1972.00 | 1972.00 |  | 1409.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付1972万元，项目实施内容为主要完成改造提升优质棉基地2万亩，项目验收合格率100%，其中高标准农田建设前期费成本107.78万元，高标准农田建设工程成本1867.22万元。通过项目的实施达到平原区田间道路通达率100%，丘陵区田间道路通达率90%。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付1409.76万元，完成了改造提升优质棉基地2万亩，项目验收合格率100%，其中高标准农田建设前期费成本70.56万元，高标准农田建设工程成本1339.2万元。通过项目的实施达到了平原区田间道路通达率100%和丘陵区田间道路通达率90%的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设优质棉基地面积（万亩） |  |  | >=2万亩 | =2万亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设前期费成本（万元） |  |  | <=104.78万元 | =70.56万元 | 5 |  | 0.92 |  | 项目没有完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设工程成本（万元） |  |  | <=1867.22万元 | =1339.2万元 | 15 |  | 4.39 |  | 项目没有完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 平原区田间道路通达率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丘陵区田间道路通达率（%） |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.46分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 黄继振 |  |  | 联系电话：