## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于下达2023年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4166.00 | 4166.00 |  | 3124.74 |  | 10 |  | 75.01% |  | 7.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4166.00 | 4166.00 |  | 3124.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付4166万元，项目实施内容为承建沙湾市博尔通古乡喀拉阔勒村高标准农田建设，项目区改建滴灌面积6367亩，改建滴灌系统10个，铺设田间地埋管道，有效改善沙湾市博尔通古乡喀拉阔勒村农田基础设施条件。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付3124.74万元，项目完成了改建滴灌面积6367亩，建设工程验收合格率100%，其中：工程监理成本16.5万元，工程建设成本3108.24万元。通过项目的实施达到了改善沙湾市博尔通古乡喀拉阔勒村农田基础设施条件的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建滴灌面积（亩） |  |  | >=6367亩 | =6367亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建改建沉沙池数量（个） |  |  | >=3个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 项目未完成，计划2024年完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年11月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程监理成本（万元） |  |  | <=16.50万元 | =16.5万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本（万元） |  |  | <=4149.50万元 | =3108.24万元 | 10 |  | 3.73 |  | 项目未完成，资金未支付，待项目完工后支付余下资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 平原区田间道路通达率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水资源利用率 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 项目未完工，效益部分未实现。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.23分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 葸积秀 |  |  | 联系电话：