## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 农业保险2023年中央预算指标的项目
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5226.00 | 5226.00 |  | 3449.49 |  | 10 |  | 66.01% |  | 6.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5226.00 | 5226.00 |  | 3449.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年10月31日前支付5226万元，完成对全市137.05万亩的三大粮食作物及棉花，5.59万头的奶牛、育肥猪、能繁母猪等的农业保险进行补助，预期达到降低农业种植风险，提高农民的农业参保积极性的效果，引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障国民收入。 | [5 empty] | 截止2023年10月31日支付3449.49万元，完成了对全市157.7万亩的三大粮食作物及棉花，2.98万头的奶牛、育肥猪、能繁母猪等的农业保险进行补助。通过项目的实施达到降低农业种植风险和提高农民的农业参保积极性的效果
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物及棉花种植投保面积（万亩） |  |  | >=137.05万亩 | =157.7万亩 | 8 |  | 6.8 |  | 项目没有执行完，计划2024年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奶牛、育肥猪、能繁母猪的投保数量（万头） |  |  | >=5.59万头 | =2.98万头 | 8 |  | 0 |  | 项目没有执行完，计划2024年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参保农户补助覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 规定时点理赔结案率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年10月31日前 | 2023年12月20日 | 8 |  | 8 |  | 资金到位晚
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三大粮食作物及棉花种植平均补助保费金额（元/亩） |  |  | <=29.99元/亩 | =29.99元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奶牛、育肥猪、能繁母猪平均补助保费金额（元/头） |  |  | <=199.53元/头 | =199.53元/头 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农业种植风险 |  |  | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 项目未执行完，部分效益未实现。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高农民的农业参保积极性 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 项目未执行完，部分效益未实现。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.40分
项目负责人： |  | 刘保平 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蔡虹 |  |  | 联系电话：