## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 为民办实事工作专项经费
主管部门 |  | 沙湾市农村合作经济发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农村合作经济发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付9.5万元，项目完成村级环境整治次数2次，走访慰问人次185人次。其中4.5万元用于改善村级环境整治，2.5万元用于走访慰问困难群众，2.5万元用于补充村级办公经费，通过实施，改善村级卫生环境，提高为民办实事效率。 | [5 empty] | 于2023年8月30日前支付了9.5万元，完成了村级环境整治次数2次，走访慰问了185人次。其中4.5万元用于改善村级环境整治，2.5万元用于走访慰问困难群众，2.5万元用于补充村级办公经费，通过实施，改善了村级卫生环境，提高了为民办实事效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生环境整治次数（次） |  |  | >=2次 | ’=2次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人次（人次） |  |  | >=185人次 | =189人次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023-08-30 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生整治成本（万元） |  |  | <=4.5万元 | =4.5万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问成本（万元） |  |  | <=2.5万元 | =2.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补充办公经费（万元） |  |  | <=2.5万元 | =2.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村级环境 |  |  | 有效改善 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民办事效率 |  |  | 有效提高 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 靳涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 黎海涛、潘存斌 |  |  | 联系电话：