## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 提前下达2023年中央水利发展资金项目（农村饮水安全工程维修养护项目）
主管部门 |  | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农村饮水安全工程管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 182.5 |  | 10 |  | 91.25% |  | 9.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 182.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月30日支付资金200万元对9处农村饮水安全工程维修养护，覆盖服务人口5.7万人，保障全市各乡镇农牧民用水，及时解决1460余公里管网跑、冒、滴等问题，按时支付应急抢修费用，特别是夏季用水高峰期，提高水的利用率和供水保证率，使各族群众达到满意。 | [5 empty] | 截止2023年11月30日实际支付项目资金182.5万元，完成了对主管网9处的农村饮水安全工程维修养护，覆盖服务人口5.7万人，保障全市各乡镇农牧民用水，及时解决1460余公里管网跑、冒、滴等问题，按时支付应急抢修费用，特别是夏季用水高峰期，提高水的利用率和供水保证率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量（处） |  |  | =9处 | =9处 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修养护合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程费用（万元） |  |  | <=119.09万元 | =119.09万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施及安装工程费用（万元） |  |  | <=70.16万元 | =52.66万元 | 5 |  | 3.75 |  | 项目工程总验收及竣工决算还未完成，造成资金未支付完结。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程完工所需其他费用（万元） |  |  | <=10.75万元 | =10.75万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水的利用率 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民正常用水满意度（%） |  |  | >=95% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.88分
项目负责人： |  | 杨建川 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 郑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6905452