## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程土地补偿款项目
主管部门 |  | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农村饮水安全工程管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.36 | 70.87 |  | 70.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.36 | 70.87 |  | 70.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月25日前支付70.87万元，完成土地补偿西戈壁镇59.8万元,东湾镇4.19万元,草原监理所等6.88万元；通过项目的实施达到补偿款的及时支付保证工程的顺利完成，达到工程预期完工的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付70.87万元，完成了沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程土地补偿款项目，包含土地补偿西戈壁镇59.8万元,东湾镇4.19万元,草原监理所等6.88万元；通过项目的实施达到补偿款的及时支付保证工程的顺利完成，达到工程预期完工的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地补偿款涉及乡镇场（处） |  |  | =3处 | =3处 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付西戈壁镇土地补偿款（万元） |  |  | <=59.8万元 | =59.8万元 | 18 |  | 18
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付东湾镇土地补偿款（万元） |  |  | <=4.19万元 | =4.19万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付草原监理所等土地补偿款（万元） |  |  | <=6.88万元 | =6.88万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工程的顺利完成 |  |  | 有效提高效率 | 基本达到目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 杨建川 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 郑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6905452