## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财农【2021】67号、沙财农【2021】29号2022年中央水库移民扶持基金预算
主管部门 |  | 沙湾市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.8 | 32.8 |  | 0 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.8 | 32.8 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前完成支付32.8万元，完成：目标1：组织开展移民美丽家园建设项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。目标2：强化资金使用监管，确保资金安全规范使用。目标3：认真贯彻实施移民扶持政策，后期扶持受益移民人口及美丽家园建设。 | [5 empty] | 截止到2023年12月20日资金未支付，项目未实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成高标准农家乐（个） |  |  | =1个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率（%） |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日 | 5 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =0% | 5 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设农家乐成本（万元） |  |  | <=32.80万元 | =0万元 | 20 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强移民的幸福感和获得感 |  |  | 明显增强 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 现因土地性质转换，手续未批复，项目无法正常进行，计划于2024年完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
项目负责人： |  | 党昕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王新美 |  |  | 联系电话：