## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年农业生产和水利救灾资金（第九批）
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年11月25日前支付100万元，该项目的实施主要用于沙湾市大南沟防洪工程水毁修复项目，维修养护防洪堤560米，其中修复防洪堤535米，修复重力式挡墙25米，项目验收合格率100%。通过项目实施达到改善农业种植环境和促进农业经济可持续发展的效果。 | [5 empty] | 截止2023年11月25日支付100万元，该项目的实施主要用于沙湾市大南沟防洪工程水毁修复项目，维修养护防洪堤560米，其中修复防洪堤535米，修复重力式挡墙25米，项目验收合格率100%。通过项目实施达到改善农业种植环境和促进农业经济可持续发展的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护防洪堤长度（千米） |  |  | >=535米 | =535米 | 18 |  | 18
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复重力式挡墙 |  |  | =25米 | =25米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收质量合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | =2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防洪堤工程款（万元） |  |  | <=93.75万元 | =93.75万元 | 18 |  | 18
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重力式挡墙工程款（万元） |  |  | <=6.25万元 | =6.25万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业种植环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） |  |  | >=98% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 徐永林 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话：