## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央水利发展资金预算（地下水超采治理）
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 124.10 | 124.10 |  | 124.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 124.1 | 124.1 |  | 124.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由于引金济玛工程开工较晚计划投入1814万元，建设项目主要包括为改造防渗渠道长度11.185km。于2023年11月15日前支付计划投入124.1万元，2023年完成投资30%，改造防渗渠道长度4千米左右。通过项目实施，达到提高渠道水利用系数，增加有效供水量的目的。 | [5 empty] | 截止于2023年11月15日支付计划投入124.1万元。由于引金济玛工程开工较晚计划投入1814万元，建设项目主要包括为改造防渗渠道长度11.185km。2023年完成投资30%，改造防渗渠道长度4千米左右。通过项目实施，达到了提高渠道水利用系数，增加有效供水量的目的。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造防渗渠道长度（千米） |  |  | >=4千米 | =4千米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率(%) |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程投资总额（万元） |  |  | <=100万元 | =100万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装工程投资总额（万元） |  |  | <=24.1万元 | =24.1万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加有效供水量 |  |  | 有效增加 | 基本达成目标 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 徐永林 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话：