## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市水利管理站修建宁家河中小河流防洪堤长度项目
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.72 | 125.72 |  | 125.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.72 | 125.72 |  | 125.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年11月25日前支付125.72万元，项目完成农田灌溉水测算数量3个，修建宁家河中小河流防洪堤长度4.3千米，项目验收合格率100%。其中：宁家河中小河流治理工程款100.97万元，农田灌溉水有效利用测算分析款24.75万元。通过项目的实施达到保障沿河两岸居民生命财产安全的效果。 | [5 empty] | 截至2023年11月25日支付125.72万元，完成了农田灌溉水测算项目数量3个，修建宁家河中小河流防洪堤长度4.3千米，项目验收合格率100%。其中：宁家河中小河流治理工程款100.97万元，农田灌溉水有效利用测算分析款24.75万元。通过项目的实施达到保障沿河两岸居民生命财产安全的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农田灌溉水测算数量（个） |  |  | =3个 | =3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建宁家河中小河流防洪堤长度（千米） |  |  | >=4.30千米 | =4.3千米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年11月25日前 | =2023年11月25日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宁家河中小河流治理工程款（万元） |  |  | <=100.97万元 | =100.97万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农田灌溉水有效利用测算分析款（万元） |  |  | <=24.75万元 | =24.75万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障沿河两岸居民生命财产安全 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 徐永林 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话：