## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年城乡义务教育资金
主管部门 |  | 沙湾市东湾镇中心校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市东湾镇中心校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 163.00 | 163.00 |  | 163.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 163 | 163 |  | 163 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日支付新建消防水池建设及附属设施项目163.00万元，项目完成消防水池建设面积324.8平方米，项目验收合格率100%。通过项目的实施对学校的硬件设施进行维修和改造，达到降低学校存在的安全隐患的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付新建消防水池建设及附属设施项目163.00万元，项目完成了消防水池建设面积324.8平方米，项目验收合格率100%。通过项目的实施对学校的硬件设施进行维修和改造，达到降低学校存在的安全隐患的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防水池建设面积（平方米） |  |  | >=324.80平方米 | =324.8平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | =2023年12月25前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村义务教育消防水池主体项目金额（万元） |  |  | <=125万元 | =125万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村义务教育消防水池附属项目金额（万元） |  |  | <=38万元 | =38万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校所存在的安全隐患 |  |  | 有效降低 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 蒲小健 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿勒腾别克 |  |  | 联系电话：