## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市东湾镇中心校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市东湾镇中心校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.00 | 88.00 |  | 87.01 |  | 10 |  | 98.88% |  | 9.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88 | 88 |  | 87.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付88.00万元，完成对中心幼儿园及分园校园维修，门窗维修，粉刷，围墙维修等。对学校教学楼内外墙粉刷，面积为约17300平方米；学生宿舍楼，学生食堂外墙粉刷面积约2580平方米；办公室内外粉刷，面积约为1200平方米，通过项目的实施改善了学校办学环境。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日支付了87.01万元，完成了对中心幼儿园及分园校园维修，门窗维修，粉刷，围墙维修等。对学校教学楼内外墙粉刷，面积为约17300平方米；学生宿舍楼，学生食堂外墙粉刷面积约2580平方米；办公室内外粉刷，面积约为1200平方米，通过项目的实施，有效降低了学校及幼儿园场所存在的安全隐患，改善了学生体育场地环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园及学校维修项目个数（个） |  |  | =10项 | =10项 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼维修面积（平方米） |  |  | >=17300平方米 | =17300平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校食堂维修面积（平方米） |  |  | =2580平方米 | =2580平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公室维修面积（平方米） |  |  | =1200平方米 | =1200平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 东湾学校维修项目资金（万元） |  |  | =83万元 | =82.76万元 | 10 |  | 9.93 |  | 对方没有提供发票，未及时支付成功，剩余资金结转到2024年。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园维修项目资金（万元） |  |  | =5万元 | =4.25万元 | 10 |  | 6 |  | 对方没有提供发票，未及时支付成功，剩余资金结转到2024年。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.82分
项目负责人： |  | 蒲小健 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿勒腾别克 |  |  | 联系电话：