## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2023〕12号沙财教〔2023〕10号薄弱学校改造计划项目
主管部门 |  | 沙湾市东湾镇中心校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市东湾镇中心校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.00 | 72.00 |  | 17.31 |  | 10 |  | 24.04% |  | 2.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 |  | 17.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付72.00万元，完成对东湾镇中心学校消防池改造项目，达到年初预期效果。通过项目的实施有效降低学校场所存在的安全隐患，改善学校办学环境。进一步加快义务教育发展，完善义务教育办园设施，提高办学质量。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日支付17.31万元，完成了对东湾镇中心学校消防池改造项目。通过项目的实施有效降低学校场所存在的安全隐患，改善学校办学环境。进一步加快义务教育发展，完善义务教育办园设施，提高办学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防池改造个数（个） |  |  | =1个 | =1个 | 8 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 8 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间(年月日) |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日 | 7 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 薄弱学校改造计划金额（万元） |  |  | =72万元 | =17.31万元 | 20 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 |  |  | 有效改善 | 目标实现程度较低 | 20 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老师满意率（%） |  |  | >=96% | =96% | 5 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率（%） |  |  | >=96% | =96% | 5 |  | 0 |  | 支付17.31万元前期费，项目未实施，预期2024年6月开工。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 19.40分
项目负责人： |  | 蒲小健 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿勒腾别克 |  |  | 联系电话：