## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付48万元，完成三个课堂教室装修面积大于等于78平方米，多功能厅房顶防水面积大于等于630平方米，接自来水管大于等于100米,通过项目的实施预期达到根据工程的实际进度，相关工程资料对该工程款进行支付，保障学校工程保质保量的顺利完工，改善学校办学条件，改善学生学习环境的效果。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日，项目支付48.00万元。完成了三个课堂教室装修面78平方米，多功能厅房顶防水面积630平方米，接自来水管大于等于100米的工作任务。达到了改善学校办学条件，改善学生学习环境的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中心校三个课堂装修面积（平方米） |  |  | >=78平方米 | =78平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乌兰乌苏分校多功能厅房顶防水面积（平方米） |  |  | >=630平方米 | =630平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三宫店分校接自来水管长度（米） |  |  | >=100米 | =100米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维护保养合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年8月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中心学校维修项目资金（万元） |  |  | <=24万元 | =24万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乌分校维修项目资金（万元） |  |  | <=16万元 | =16万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三宫店分校维修项目资金（万元） |  |  | <=8万元 | =8万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 张建 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 陈海燕 |  |  | 联系电话：