## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市第五小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第五小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63 | 63 |  | 63 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付63万元，完成篮球场、排球场维修，工程验收合格率100%，通过项目的实施提升了义务教育薄弱环节改善与能力，极大地改善了学校的办学条件，保证了学校的正常运转。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日支付63万元，完成了篮球场、排球场维修，工程验收合格率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施提升了义务教育薄弱环节改善与能力，极大地改善了学校的办学条件，保证了学校的正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球场及排球场维修面积（平方米） |  |  | >=1736平方米 | =1736平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 风雨操场消防管网铺设长度（米） |  |  | >=250米 | =250米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 功能室维修间数（间） |  |  | >=5间 | =5间 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金专款专用率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月26日前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场地维修、管网建设（万元） |  |  | <=43万元 | =43万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 功能室维修（万元） |  |  | <=20万元 | =20万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 卢耀忠 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 马成霞 |  |  | 联系电话：