## 绩效目标
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目
主管部门 |  | 中共沙湾市委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农村电影放映队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66 | 62.64 |  | 55.2 |  | 10 |  | 88.12% |  | 8.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66 | 62.64 |  | 55.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于2023年12月20日前完成电影放映场次1932余次，车辆维修次数大于等于4余次，发放放映人员工资11次，购买办公用品1次数，通过项目的实施达到丰富群众文化生活，为开创沙湾和谐生态宜居新局面提供坚强思想保证和强大精神力量的效果。 | [5 empty] | 为进一步学习贯彻落实习近平总书记讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略推进新疆稳定和长治久安，做好沙湾市宣传思想工作，围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕用新时代党的创新理论武装党教育人民指导实践，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，担担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，抢抓“一带一路”建设和新疆塔城重点开放试验区建设重大历史机遇，传播沙湾声音、展沙湾形象。计划于年前完成电影放映场次1932余次，车辆维修次数大于等于4余次，发放放映人员工资11次，购买办公用品1次数，通过项目的实施达到丰富群众文化生活，为开创沙湾和谐生态宜居新局面提供坚强思想保证和强大精神力量的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 放映电影场次（场） |  |  | >=1932场 | 1932场 | 7 |  | 7
|  |  | 车辆维修次数（次） |  |  | >=4次 | 4次 | 5 |  | 5
|  |  | 发放放映人员工资人数（人） |  |  | >=11人 | 11人 | 6 |  | 6
|  |  | 购买办公用品数量（批） |  |  | >=1批 | 1批 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 电影放映验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 电影放映行政村覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 放映电影成本（万元） |  |  | <=24.80万元 | 22.80万元 | 7 |  | 6.44
|  | 经济成本指标 | 车辆维修经费（万元） |  |  | <=13.84万元 | 8.4万元 | 5 |  | 3.03
|  | 经济成本指标 | 发放放映人员工资金额（万元） |  |  | <=20万元 | 20万元 | 6 |  | 6
|  | 经济成本指标 | 购买办公用品金额（万元） |  |  | <=4万元 | 4万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 |  |  | 有效丰富 | 有效丰富 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提高放映人员工作效率 |  |  | 有效提高效率 | 有效提高效率 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | >=95% | 5 |  | 5
|  | 满意度指标 | 受益放映人员满意度（%） |  |  | >=95% | >=95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.28
项目负责人： |  | 朱亚萍 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 朱亚萍 |  |  | 联系电话：