## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市商户地乡中心小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市商户地乡中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.00 | 23.00 |  | 23.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 23 |  | 23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付23万元，完成主要对教学楼90#暖气管40米、食堂100米改造；200平方米地坪铺设彩砖；综合楼150米下水维修；三个课堂教室吊顶、安装吸音板、窗套、屋顶粉刷等维护，通过项目的实施达到有效改善学生学习环境，降低学校安全隐患，提升办学条件。同时展现学校靓丽的风景，美化校园环境的效果。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日支付23万元，完成了对教学楼90#暖气管40米、食堂100米改造；200平方米地坪铺设彩砖；综合楼150米下水维修；三个课堂教室吊顶、安装吸音板、窗套、屋顶粉刷等维护，通过项目的实施达到了有效改善学生学习环境，降低学校安全隐患，提升办学条件。同时展现学校靓丽的风景，美化校园环境的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼、食堂暖气改造（米） |  |  | =140米 | =140米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地坪铺设彩砖（平方米） |  |  | >=200平方米 | =200平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合楼下水维修（米） |  |  | >=150米 | =150米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三个课堂教室吊顶、安装吸音板、窗套、屋顶粉刷 |  |  | >=1间 | =1间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学楼、食堂暖气改造（万元） |  |  | <=6万元 | =6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地坪铺设彩砖（万元） |  |  | <=6万元 | =6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合楼下水维修（万元） |  |  | <=6万元 | =6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室吊顶、安装吸音板、窗套、屋顶粉刷（万元） |  |  | <=5万元 | =5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校存在安全隐患 |  |  | 有效降低碳 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校及学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 张建利 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 哈里吾拉 |  |  | 联系电话：