## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2023〕12号沙财教〔2023〕10号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
主管部门 |  | 沙湾市商户地乡中心小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市商户地乡中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付20万元，完成对商户地乡中心小学运动场改造项目，达到年初预期效果。通过项目的实施有效降低学校场所存在的安全隐患，改善学校办学环境。进一步加快义务教育发展，完善义务教育办园设施，提高办学质量。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日未支付20万元，项目工程尚未开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场维修改造（平方米） |  |  | >=4500平方米 | =0平方米 | 10 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间(年月日) |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日 | 10 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金数（万元） |  |  | <=20万元 | =0万元 | 20 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 有效改善 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 该项目工程尚未开展，正在准备当中（计划于2024年8月中旬开始实施项目），项目实施后可以完成绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
项目负责人： |  | 张建利 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 哈里吾拉 |  |  | 联系电话：