## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市四道河子镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市四道河子镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 |  | 41.99 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 42 |  | 41.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有效改善学生学习环境，降低学校安全隐患。 | [5 empty] | 落实农村校舍安全保障长效机制经费42万元，主要用于四道河子镇中心学校教学楼，塑胶运动场及学生宿舍屋顶及食堂维修改造，有效改善学生学习环境，有效保障了和降低学校安全隐患，确保学生在学校安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园电线线路改造数量（个） |  |  | >=24个 | =24个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房顶防水面积（平方米） |  |  | >=186平方米 | =186平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球场地修缮面积数（平方米） |  |  | >=450平方米 | =450平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三个课堂装修面积（平方米） |  |  | >=99.60平方米 | =99.6平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 线路改造合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维护保养合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 5 |  | 0 |  | 该项目工程未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  | 该项目工程未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金使用时限（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园线路改造资金（万元） |  |  | =5万元 | =4.99万元 | 10 |  | 10 |  | 维修工程前期预算不够准确。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校维修项目资金（万元） |  |  | =37万元 | =37万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校所存在的安全隐患 |  |  | 有效降低存在的隐患 | 基本达到目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达到目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分
项目负责人： |  | 王朋朋 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 胡文刚 |  |  | 联系电话：