## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年学前三年免费教育市级配套资金
主管部门 |  | 沙湾市城东幼儿园 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市城东幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.20 | 104.20 |  | 10.01 |  | 10 |  | 9.61% |  | 0.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.2 | 104.2 |  | 10.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日支付104.2万元，完成学前保障人数758人，达到以下效益;1、保障幼儿园各项工作顺利开展，包括办公费、水电费、培训费等。2、确保幼儿园幼儿生活及学习正常进行。3、切实提高补助经费使用效益，保障学期教育工作顺利开展，提高幼儿园办学条件。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付10.01万元，完成了学前保障人数758人，幼儿公用经费标准2800元/生/学期.通过项目的实施达到以下效益;1、保障幼儿园各项工作顺利开展，包括办公费、水电费、培训费等。2、确保幼儿园幼儿生活及学习正常进行。3、切实提高补助经费使用效益，保障学期教育工作顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前三年免费保障经费幼儿人数（人） |  |  | >=758人 | =758人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月1日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学前保教费补助标准（元/人/年） |  |  | =2800元/人/年 | =2800元/人/年 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园办学条件 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度（%） |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.96分
项目负责人： |  | 马雪梅 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王春秀 |  |  | 联系电话：