## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金））
主管部门 |  | 沙湾市安集海镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市安集海镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92 | 92 |  | 91.52 |  | 10 |  | 99.48% |  | 9.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92 | 92 |  | 91.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付91.52万元，完成新建塑胶运动场、学校宿舍楼暖气改造及教学点屋顶防水维修，通过项目的实施提升了义务教育学校环境建设，极大地改善了学校的办学条件，保证了学校的正常运转。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日支付91.52万元，完成新建塑胶运动场、学校宿舍楼暖气改造及教学点屋顶防水维修，通过项目的实施提升了义务教育学校环境建设，极大地改善了学校的办学条件，保证了学校的正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建塑胶运动场（平方米） |  |  | >=3000平方米 | =3000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校宿舍楼暖气改造（组） |  |  | >=90组 | =90组 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学点屋顶防水维修面积（平方米） |  |  | >=200平方米 | =200平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年/月/日） |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日 | 10 |  | 9.75 |  | 按照进度支付款项。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建塑胶运动场（万元） |  |  | <=45万元 | =44.52万元 | 10 |  | 9.75 |  | 按照进度支付款项。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维护改造（万元） |  |  | <=47万元 | =47万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 （%） |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.45分
项目负责人： |  | 杨文奇 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 余清山 |  |  | 联系电话：